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3.     О  выполнении  решений  Республиканского 
межведомственного совета по проблемам инвалидов 
	№

п/п
	Поручение Республиканского 

межведомственного совета
	Информация о выполнении поручения

	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 

от 28 июня 2011 г. № 38/7пр

	3.
	О работе КУП ”Минский метрополитен“ по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий 

физически ослабленных лиц

	3.3.
	КУП ”Минский метрополитен“ за счет средств инвестиционной программы г.Минска обеспечить в 2012 году:
	

	3.3.1.
	выполнение строительно-монтажных работ по объекту ”Минский метрополитен. Станция ”Октябрьская“. Дооборудование входов 1, 2 подъемными платформами для инвалидов-колясочников“

	Выполняется.
В связи со срывом ОАО «Минскметропроект» сроков разработки проектно-сметной документации выполнение данных мероприятий КУП «Минский метрополитен» перенесено на 2013 год.
Строительно-монтажные работы  по  дооборудованию  входов   № 1  и 
№ 2 станции «Октябрьская»,  входа № 1 и вестибюлей станции «Первомайская» будут завершены в 4 квартале 2013 года.



	3.3.2.
	выполнение строительно-монтажных работ по объекту ”Минский метрополитен. Станция ”Первомайская“. Дооборудование входа № 1 и обеих сторон вестибюлей подъемными платформами для инвалидов-колясочников“

	

	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 

от 22 декабря 2011 г. № 07-02-20/2пр-РМС

	3.
	О выполнении поручений Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 

за 2009 – 2010 годы

	3.3. 
	Минстройархитектуры совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом в I квартале 2012 г.:

	

	
	завершить работу по инвентаризации объектов и формированию районных (городских) электронных банков данных зданий и сооружений;


	Выполнено.

Облисполкомами и Минским горисполкомом совместно с Минстройархитектуры сформированы городские, районные электронные банки данных зданий и сооружений с элементами и объектами безбарьерной среды. В целях постоянного учета объектов безбарьерной среды инвентаризация будет продолжена, электронные банки данных будут пополняться.

В республиканском банке данных на 01.01.2013 представлена информация по 107722 объектам (Брестская область – 10871, Витебская область – 18427, Гомельская область – 20592, Гродненская область – 15223, Минская область – 13813, Могилевская область – 18358, г. Минск – 10438). По сравнению с 01.01.2012 банк данных увечился на 22347 объектов.

Поскольку проектирование и строительство объектов является постоянным процессом, работа по их инвентаризации и актуализации банка данных будет продолжаться.


	
	разработать четкие критерии для определения доступности зданий и сооружений, объектов социальной и иной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц и расчета показателя удельного веса указанных объектов;


	Выполнено.
По информации Минстройархитектуры критерии для определения доступности зданий и сооружений, объектов социальной и иной инфраструктуры для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц и расчет показателя удельного веса указанных объектов регламентированы Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу территориальных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц, утвержденными постановлением Минстройархитектуры от 24.09.2012 № 30. 
В указанной методике понятию «удельный вес» объектов, приспособленных  к требованиям по обеспечению безбарьерной среды, соответствует понятие «индикатор». Приводится состав индикаторов по видам назначения зданий и сооружений, а также формула расчета средневзвешенного индикатора безбарьерной среды территории, который соответствует удельному весу доступности объектов по области.

Разработка программного обеспечения по расчету индикаторов будет завершена в июне 2013 года.



	
	внести изменения в соответствующий технический нормативный правовой акт, предусмотрев в нем понижение высоты бортовых камней тротуаров с 5 см до 2,5 – 3 см;


	Выполняется.
В целях внесения изменений в технические нормативные правовые акты, предусматривающие снижение высоты бортового камня тротуаров с 5 см до 2,5 – 3 см,  на заседании технического комитета по нормированию и стандартизации в строительстве РУП «Стройтехнорм» рассмотрено данное предложение и рекомендовано снизить высоту бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц до 0, т.е. без перепада. Для этого ГПО «Минскстрой» совместно с ОАО «Минскжелезобетон» и ОАО «Институт «Минскгражданпроект»  протоколом совещания от 27 ноября 2012 г. № 2 по вопросу разработки и  подготовки типового  изделия при устройстве примыкания пешеходных тротуаров с проезжей частью улиц, утвержденного заместителем  Министра архитектуры и строительства Д.И.Семенкевичем, поручено проработать вариант конструктивного решения размещения типового изделия в местах устройства пешеходных переходов различной ширины  и рассмотреть данное типовое решение на совещании Минстройархитектуры при участии ОО «Белорусское общество инвалидов».
Указанными организациями разработан макет устройства примыкания пешеходных тротуаров с проезжей частью улиц и Минстройархитектуры направлено письмо от 04.12.2012 № 02-2-05/9464 в адрес председателя Мингорисполкома по вопросу финансирования в 2013 году из инновационного фонда разработки и подготовки такого типового изделия в целях его широкого внедрения при организации безбарьерной среды населенных пунктов.


	3.4.
	Облисполкомам, Минскому горисполкому, местным исполнительным и распорядительным органам с учетом созданных электронных банков данных зданий и сооружений, для которых необходимо обеспечение потребности физически ослабленных лиц в безбарьерной среде, внести изменения в местные (территориальные) программы (мероприятия) по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы, включив в них конкретные объекты (здания, сооружения) из числа указанных в этих электронных банках данных.


	Выполняется.
В Гомельской области в районные мероприятия по созданию безбарьерной среды дополнительно включаются конкретные объекты социальной инфраструктуры из числа указанных в электронных банках данных зданий и сооружений.

Решением  Могилевского  областного  Совета депутатов  от  25.05.2012 
№ 16-7 внесены изменения в  мероприятия Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011-2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23.12.2010 № 6-14,  в части переноса сроков выполнения работ по обустройству объектов социальной инфраструктуры, наиболее часто посещаемых гражданами.

	3.5.
	Госстандарту обеспечивать жесткий контроль с применением санкций за несоблюдение заказчиками в строительстве обязательных требований технических нормативных правовых актов в части создания элементов безбарьерной среды на объектах нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.


	Выполняется.

Контроль за соблюдением требований технических нормативных правовых актов в строительстве осуществляется структурными подразделениями Госстандарта – Департаментом контроля и надзора за строительством и Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».

Департаментом контроля и надзора за строительством в адрес инспекций     Госстройнадзора      направлено    письмо    от  30.01.2012 № 04-10/35 об обеспечении контроля за соблюдением требований проектной документации по созданию безбарьерной среды при строительстве и приемке объектов в эксплуатацию при проведении мониторинга на надзорных объектах. 
Во исполнение письма Департамента контроля и надзора за строительством от 20.07.2012 №03-03/247 инспекциями Госнадзора в ходе осуществления надзорных функций на подконтрольных объектах нового строительства, реконструкции и капитального ремонта принимаются меры по обеспечению контроля за соблюдением требований технических нормативных правовых актов и проектной документации в части создания элементов безбарьерной среды. 

По фактам выявленных нарушений выдаются соответствующие предписания, виновные привлекаются к административной ответственности.

Управлениям государственного предприятия «Главгосстройэкспертиза» и дочерним республиканским унитарным предприятиям «Госстройэкспертиза» по областям, городу Минску письмом от 04.09.2012 № 02-05/6526 государственного предприятия «Главгосстройэкспертиза» поручено ужесточить контроль за соблюдением действующего законодательства в части соблюдения норм по созданию безбарьерной среды.

В связи  с нарушением требований ТНПА в области создания безбарьерной среды обитания для физически ослабленных лиц в 2012 году возвращены на доработку 14 проектов.  



	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 
от 27 июня 2012 г.  № 07-02-20/1пр-РМС                                                     

	1.
	О доступности общественного пассажирского транспорта для инвалидов

	1.2. 
	Минтрансу:
	

	1.2.1. 
	совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и другими заинтересованными продолжить создание безбарьерной среды на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции, станции метрополитена), не вошедших в Государственную программу по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы, обеспечив действенное взаимодействие с общественными объединениями инвалидов, принятие конкретных решений на основе их предложений;

	Выполняется.

Вопросы создания безбарьерной среды на объектах транспортной инфраструктуры находятся в Минтрансе на постоянном контроле. Мероприятия Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы реализуются в полном объеме.
Так, в Брестской области в дополнение к мероприятиям Государственной программы при взаимодействии с общественными объединениями инвалидов в УП «Барановичское отделение Белорусское железной дороги» в ходе капитального ремонта пассажирской платформы на ст. Барановичи-Полесские выполнены работы по понижению уровня береговой и островной платформы. На железнодорожных вокзалах станций Барановичи-Полесские и Барановичи-Центральные имеется визуальная информация и производится звуковое информирование пассажиров, обозначены контрастной краской первая и последняя ступени лестницы. На вокзале Барановичи-Полесские имеется «бегущая строка», автоматически открывающиеся двери входных тамбуров, противоскользящие покрытия и пандусы на входах. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию пешеходного моста на станции Барановичи-Полесские с устройством подъемников для инвалидов. 
В г. Малорите на железнодорожном вокзале с учетом предложений районного общества инвалидов смонтирован пандус  и оборудован санузел для лиц с ограниченными возможностями.
ПКУП «Минскпроект» разрабатывается архитектурный проект реконструкции действующего аэровокзального комплекса с учетом обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц. Зона регистрации пассажиров и багажа на вылет в новом проекте предусматривает свободный доступ пассажиров и провожающих лиц к стойкам регистрации. Во всех технологических зонах обслуживания пассажиров на вылет и прилет предусмотрена установка пассажирских лифтов с учетом обслуживания лиц с ограниченными возможностями.
По информации ОО "БелТИЗ",  в 4 квартале 2012 г. Минским метрополитеном на трех новых станциях "Грушевка", "Михалово", "Петровщина" согласованы надписи на информационных указателях (размер шрифта, цветовое решение, размещение).


	1.2.2.
	разработать и утвердить до 1 января 2013 г. стандарты (регламент) качества обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями;


	Выполнено.

В Национальном аэропорту «Минск», в аэропортах г. Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева разработаны и утверждены стандарты качества обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.

Белорусской железной дорогой приказом от 22.12.2012 № 1294НЗ утверждена Инструкция по организации перевозки и обслуживанию лиц с ограниченными физическими возможностями железнодорожным транспортом.
В стадии согласования находится проект государственного стандарта Республики Беларусь СТБ «Качество обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями на автомобильном и городском электрическом транспорте. Требования»,  по замечаниям организаций разработана окончательная редакция стандарта и направлена на проверку в НПРУП «БелГИСС».


	1.3.
	Облисполкомам, Минскому горисполкому:
	

	1.3.1.
	осуществлять покрытие посадочной зоны на остановках общественного пассажирского транспорта, включая площадки перед эскалаторами Минского метрополитена, рифлеными материалами с противоскользящими свойствами, контрастными по структуре и цвету;


	Выполняется.
Брестская обл. – мероприятия по покрытию посадочной зоны противоскользящими материалами будут учтены при проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры в 2013 году. При проведении реконструкции, капитального ремонта участков автомобильных дорог,  проходящих в черте городских населенных пунктов, покрытие посадочной зоны на автобусных остановках выполняется рифлеными материалами с противоскользящими свойствами. 

Витебская обл. – приспособление остановочных пунктов общественного наземного городского и пригородного пассажирского транспорта к доступу инвалидов предусмотрено проектно-сметной документацией при проведении капитального ремонта улично-дорожной сети.

Гомельская обл. – работы по обустройству остановочных пунктов, запланированные программой ремонта дорожно-мостового хозяйства на 2012 год, выполнены. Осуществление покрытия посадочной зоны на остановках общественного пассажирского транспорта рифлеными материалами с противоскользящими свойствами, контрастными по структуре и цвету будет дополнительно рассмотрено в период до формирования аналогичной программы  на 2013 год.
Гродненская обл. – строительство зон остановок общественного пассажирского транспорта осуществляется с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, предусматривающими свободный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам транспортной инфраструктуры. По основным маршрутам передвижения  лиц с нарушением зрения в г. Гродно на улицах Дзержинского, Лиможа, 17 Сентября и Малыщинская вблизи 12 остановок маршрутного транспорта нанесена контрастная желтая линия дорожной разметки. 
Минская обл. – при проведении модернизации и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры обеспечивается выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды. 
г. Минск - на всех станциях Минского метрополитена обустроены ограничительные шуцлинии, нанесены контрастные цветовые полосы на верхние и нижние ступени лестничных маршей по пути следования от входа в подземный пешеходный переход до платформы станции, а также на входные площадки и боковые ступени эскалаторов, площадки перед эскалаторами метрополитена покрыты рифлеными материалами, контрастными по структуре и цвету.
По информации ОО «БелТИЗ» в 2012 г. в г. Горки (Могилевская обл.) остановки городского общественного транспорта на центральных улицах выложены тактильной  контрастной плиткой. В г. Витебске зона автобусной остановки «Технологический университет» выложена противоскользящей плиткой контрастного цвета.


	1.3.2.
	совместно с Минтрансом и ОО ”РАИК“ организовать регулярные курсы по обучению работников транспорта корректному и безопасному оказанию услуг инвалидам;


	    Выполняется.

    На заседании Координационного совета ОАО «Брестоблавтотранс» информация по корректному и безопасному оказанию услуг инвалидам доведена до подведомственных филиалов и ОАО в городах  Брест, Пинск, Барановичи. Указанный вопрос также был заслушан на семинаре среди работников кадровых служб, административного аппарата. Была проведена работа среди водителей, сотрудников пассажирских терминалов и других работников, задействованных на организации перевозок и обслуживания пассажиров–инвалидов.
     В Витебской области информация об обслуживании инвалидов размещена на информационных стендах автотранспортных предприятий. 
     В  Гомельской  области  в  транспортных  организациях ОАО «Гомель-облавтотранс»,  ОАО  «Гомельский  автобусный  парк  № 1»,   КУП «Гор-электротранспорт», ОАО «Автобусный парк № 6 г. Гомеля»  регулярно проводится учеба и разъяснительная работа  с коллективами предприятий и водительским составом  по вопросам взаимодействия с пассажирами-инвалидами, о тактичном и корректном поведении при осуществлении перевозок, повышении ответственности за качество оказываемых услуг.     
Во всех подведомственных организациях ОАО «Гроднооблавтотранс» проведены инструктажи с водительским составом по вопросу обеспечения подачи автобуса на остановочный пункт и оказания содействия инвалидам при посадке и высадке.
В Минской области прорабатывается вопрос о проведении обучающих курсов по обслуживанию инвалидов на транспорте, начиная с 2013 года.
    ОО  «БелОИ»  совместно с администрацией автобусного парка     № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» проведен обучающий семинар по навыкам взаимодействия водителей, кондукторов автобусов с пассажирами, имеющими инвалидность. 
Минтрансом совместно с ОО «РАИК» проведено обучение персонала по сопровождению инвалидов-колясочников в Национальном аэропорту до вылета и после прилета.



	1.3.3.
	до 1 декабря 2012 г. рассмотреть вопрос и подготовить предложения по повышению эффективности и целевому предоставлению инвалидам транспортных услуг ”Социальное такси“, в том числе целесообразности их оказания на условиях частичной оплаты.

	Выполнено.

Брестская обл. – в области 11 территориальными центрами социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) приобретен автомобильный транспорт для оказания транспортных услуг «социальное такси» отдельным категориям семей (граждан), в том числе инвалидам. В большинстве случаев данная услуга предоставляется инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам-колясочникам и пожилым людям со значительно сниженной и утраченной степенями двигательной активности.
Размер тарифа на транспортные услуги «социальное такси» рассчитывается и утверждается самостоятельно каждым ТЦСОН. Затраты на содержание автомобиля (кроме заработной платы водителя) производятся за счет внебюджетных средств ТЦСОН. 
Витебская обл. – в настоящее время 23 ТЦСОН предоставляются транспортные услуги инвалидам и пенсионерам на безвозмездной и платной основе. Вопрос организации работы по внедрению службы «Социальное такси» включен в план работы Витебского областного межведомственного совета по проблемам инвалидов на 2013 год. В 2013 году запланировано приобретение автомобилей с подъемниками для 9 ТЦСОН за счет средств местного бюджета

Гомельская обл. – с 01.09.2012 года опыт  г.Минска по оказанию услуг «социальное такси»  внедрен в г. Гомеле. Данная услуга предоставляется бесплатно инвалидам 1 группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 18 лет, имеющим утрату здоровья 3-4 степени, ветеранам ВОВ.

Гродненская обл. – открытие службы «Социальное такси» в областном  центре  планируется  в  2013  году  на  базе ДУП  «Автобусный парк 
№ 1». Предполагается, что услуга будет оказываться на безвозмездной и платной основе, в зависимости от категории граждан. В настоящее время осуществляется проработка вопроса по закупке специального автотранспорта.  

Минская обл. – подготовлен проект по внедрению службы «социальное такси» в  Солигорском районе, его апробацию планируется провести с 01.07.2013. В соответствии с проектом данную услугу планируется предоставлять на возмездной и безвозмездной основе.
Могилевская обл. – в г. Могилеве для отдельных категорий граждан разными перевозчиками осуществляется предоставление услуги «Социальное такси»:

 - «Объединенное Могилевское такси» (телефон 163) осуществляет бесплатно перевозки инвалидов и участников ВОВ  от места проживания к лечебным учреждениям и обратно, в соответствии со списками управлений по труду, занятости и социальной защите;

 - автомобилями индивидуальных перевозчиков и организаций негосударственной формы собственности (маршрутными такси) осуществляется бесплатная перевозка участников и ветеранов ВОВ;

- ОДО «Орхидея» осуществляются бесплатные перевозки пассажиров на сеансы гемодиализа (12 пациентов);

- ИП осуществляется перевоз инвалидов-колясочников на специально оборудованном автомобиле за 50 % стоимости.

г. Минск – транспортные услуги предоставляются:
на бесплатной основе – инвалидам 1 группы, инвалидам-колясочникам, неработающим инвалидам 2 группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 БПМ, детям-инвалидам;

на условиях частичной оплаты (стоимость одной поездки 0,15 базовой величины) – неработающим инвалидам 2 группы старше 70 лет, размер пенсии которых превышает 1,5 БПМ.

Как показала практика, данная услуга среди населения актуальна и востребована. В городе функционирует 19 единиц спецавтотранспорта. Машины работают с 8.00 до 20.00 часов без простоев и выходных дней. 

В сентябре 2012 года решением 17-й сессии Минского городского Совета депутатов в целях эффективности предоставления транспортных услуг внесены изменения по ограничению количества поездок не более двух раз в месяц к объектам торговли, осуществляющим реализацию промышленных и хозяйственных товаров.

 

	1.4. 
	ОО ”БелТИЗ“ до 1 октября 2012 г. направить для внедрения в адрес отечественных производителей подвижного состава (автобусов, троллейбусов, трамваев) предложения по оборудованию транспортных средств наружными элементами оповещения (о номере и маршруте движения транспорта), а также автобусов международных и пригородных сообщений табличками с номерами мест, выполненные рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля на задней спинке сидения.


	Выполнено.
ОО «БелТИЗ» в установленный срок направлены соответствующие предложения в ОАО «Лидские автобусы» «Неман», ОАО «МАЗ», ОАО «Белкоммунмаш». Кроме этого, в Минтранс направлено обращение по вопросу включения предложений ОО «БелТИЗ» в технические требования на вновь выпускаемые транспортные средства, осуществляющие пассажироперевозки, а также по дооборудованию (приведению в соответствие) существующих транспортных средств элементами безбарьерной среды для инвалидов по зрению. 

	1.5.
	Брестскому облисполкому обеспечить во втором полугодии 2012 г. оборудование речевыми электронными информаторами, активируемыми с помощью пульта дистанционного управления, общественного пассажирского транспорта и остановочных пунктов в г.Бресте в рамках реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 35 мероприятий Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы.


	    Выполнено частично.

В рамках региональной научно-технической программы Брестской области предусмотрено мероприятие «Разработать речевой электронный информатор и освоить его серийное производство». ЧУП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ» является организацией-соисполнителем научно-исследовательской опытно-конструкторской разработки и ее организацией-изготовителем.
В ходе реализации проекта в 2011 году речевые электронные информаторы установлены на 5 социально-значимых объектах г. Бреста (ЦУМ -  2 ед., центральная поликлиника, Брестская областная организация ОО «БелТИЗ», комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома) и 3 объектах г. Пинска (центральная поликлиника, центральная больница, горисполком).

В 2012 году ЧУП «ЭлКис» произведено и реализовано 17 речевых информаторов РЭИ-01 (для зданий и сооружений), 2 РЭИ-02 (для транспортных средств), 17 пультов управления к ним. РЭИ-01 были установлены на зданиях управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома и ГУ «Березовский территориальный центр социального обслуживания населения».

Согласно п. 2.4. протокола совещания приемочной комиссии по приемке задания «Разработать речевой электронный информатор и освоить его серийное производство» от 18.08.2011 № 3 в техническое задание были внесены изменения в части области применения речевых электронных информаторов. В соответствии с внесенными изменениями  данные информаторы предназначены лишь для информирования инвалидов по зрению о доступе к объектам социальной и другой инфраструктуры. Информаторы, предназначенные для информирования инвалидов по зрению о подъезжающем к остановке транспортном средстве, исключены из технического задания из-за невозможности обеспечения рабочих параметров информатора, включенного в электрическую схему транспортного средства. 
По информации ОО "БелТИЗ", на остановках общественного транспорта и на общественном транспорте РЭИ не установлены.

В 2012 году ОО "БелТИЗ" совместно с Минским метрополитеном проработан и согласован вопрос о размещении на станции метро "Кунцевщина" речевых электронных информаторов, активируемых при помощи дистанционного управления. Были определены места для оптимального размещения   информаторов,   согласован   текст   для   записи   на   РЭИ. 
В 1 квартале 2013 г. речевые информаторы установлены.
       Полагаем целесообразным поручить Брестскому облисполкому совместно с Минтрансом, Минпромом, ОО «БелТИЗ» в первом полугодии 2013 г. повторно рассмотреть вопрос о возможности  оборудования речевыми электронными информаторами транспортных средств и остановок в рамках реализации пилотного проекта, предусмотренного Государственной программой создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы.

	1.6.
	РУП ”Национальный аэропорт Минск“ до 1 октября 2012 г. обеспечить оборудование туалетных комнат в здании аэропорта с учетом потребностей инвалидов.


	Выполнено.
В национальном аэропорту «Минск» с учетом требований создания безбарьерной среды оборудовано 8 специальных туалетных комнат, предназначенных для инвалидов, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.


	1.7.
	КУП ”Минский метрополитен“ в целях улучшения обслуживания инвалидов с нарушением слуха изучить опыт Московского метрополитена по оснащению вагонов поездов электронной визуальной схемой движения и до 1 декабря 2012 г. выработать конкретные предложения о возможности применения подобного опыта в г.Минске.


	Выполнено.
Техническими специалистами КУП «Минский метрополитен» изучен опыт оснащения вагонов метро электронной визуальной схемой движения.
На Московском метрополитене электронной визуальной схемой движения оснащены только вагоны новой 760 модели.

Оснащение схемой движения вагонов 717 (714) модели, которые в настоящее время эксплуатируются на Минском метрополитене, невозможно в связи с особенностями конструкции вагонов и схемы управления составом.

КУП «Минский метрополитен»  в 2013 году планировалась закупка современного подвижного состава, оснащенного схемами движения  для участка продления первой линии метрополитена от станции «Петровщина» до станции «Малиновка», но, в связи с тем, что стоимость новых современных составов в 1,2-2 раза выше, принято решение о закупке вагонов модели 717 (714).

Обоснованием инвестирования первого участка третьей линии  Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная», разработанного ОАО «Минскметропроект» и утвержденного руководством Мингорисполкома 19.11.2009 г., для участка предусмотрена закупка  современных электропоездов метро, оборудованных схемой движения.


	1.8.
	Белорусской железной дороге совместно с Минпромом до 1 декабря 2012 г. изучить возможность оборудования центральных железнодорожных вокзалов г.Минска и областных центров специальными подъемными устройствами для посадки (высадки) инвалидов-колясочников в поезда, не имеющие в своем составе специально оборудованных вагонов. 


	Выполнено.
Белорусской железной дорогой рассмотрены предложения РУП «Могилевлифтмаш» по вопросам применения подъемно-транспортного оборудования для транспортировки инвалидов-колясочников.
При реконструкции и капитальном ремонте вокзальных комплексов, пассажирских платформ соблюдаются установленные нормы по созданию безбарьерной среды для инвалидов. Реконструкция производится комплексно с заменой инженерных сетей, путевым переустройством, устройством новых переходов, исключением лишних пересечений, уменьшением пути от вокзала до вагона, устройством лифтов и пандусов.
В 2007-2010 г.г. было приобретено 20 купейных пассажирских вагонов, оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников (включающих подъемное устройство, специальные купе и туалет).

В 2011-2012 г.г. произведена закупка 10 электропоездов, которые оборудованы низким полом, местами в салоне для инвалидов на инвалидной коляске, специальными ремнями безопасности, туалетными помещениями, приспособленными для лиц с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. До 2015 года планируется закупить 19 аналогичных поездов.
Созданы условия для проезда инвалидов-колясочников любыми пассажирскими поездами – при отсутствии в составе поезда специально оборудованного вагона по письменной заявке с указанием даты и маршрута следования такой вагон включается в состав. 

По заключению Белорусской железной дороги, потребности в обеспечении перевозок людей с ограниченными физическими возможностями железной дорогой обеспечиваются в полном объеме. 


	1.9.
	Государственному предприятию ”Минсктранс“    совместно   с   ОО ”РАИК“  и     ОО ”БелОИ“ до 1 февраля 2013 г. изучить вопрос о перевозке инвалидов-колясочников общественным пассажирским транспортом и внести предложения по совершенствованию этой работы.


	Выполнено.
По информации КТУП «Минсктранс» на 01.01.2013 удельный вес низкопольного пассажирского транспорта к общему количеству составляет 60,3 %, транспорта, оснащенного специальным оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников (подъемниками) - 16,9 %, более 1500 единиц подвижного состава для дублирования звуковой информации оснащены табло «Бегущая строка».
На  автовокзалах «Центральный», «Московский», «Восточный» и автостанциях «Автозаводская», «Юго-Западная» для инвалидов-колясочников  обеспечен беспрепятственный доступ к сооружениям, оборудованы пандусы. На автовокзалах установлены биотуалеты. Автовокзалы «Центральный» и «Московский» оборудованы системой автоматического открытия и закрытия дверей входной группы. Информационное оформление пассажирского транспорта (номера и маршруты следования) выполнены в соответствии с СТБ-1389-2003. На автосооружениях предприятия размещена визуальная информация для лиц с нарушением слуха о движении транспорта, наличии билетов, платформ отправления и др.

Введены в эксплуатацию 18 лифтов для инвалидов-колясочников на 8 станциях Минского метрополитена.
КТУП «Минсктранс» разработано предложение об оборудовании остановочных пунктов площадками для посадки и высадки инвалидов-колясочников,   которое   письмом  Минтруда и соцзащиты  от 03.12.2012 

№ 07-02-20/1864 направлено  для  рассмотрения  и  предложений       Минстройархитектуры, Минтрансу, облисполкомам и Минскому горисполкому. Внедрение данного предложения не поддержано заинтересованными, поскольку предлагаемая конструкция является искусственным препятствием для других пассажиров, что может привести к травматизму, не может быть использована при одновременном прибытии нескольких транспортных средств,  модификация которых также различна. Всеми заинтересованными поддержано предложение о целесообразности оборудования общественного пассажирского транспорта специальными подъемниками для посадки и высадки инвалидов-колясочников, а также доработке конструкции этих подъемников.


	2.
	О развитии промышленной кооперации с предприятиями общественных объединений инвалидов

	2.2.
	Минпрому совместно с ОО ”БелТИЗ“, ОО ”БелОГ“, ОО ”БелОИ“, другими заинтересованными:
	

	2.2.1.
	обеспечивать дальнейшее расширение и развитие промышленной кооперации (с учетом экономической эффективности производства и социальной значимости предприятий общественных объединений инвалидов);


	Выполняется.
В 2012 году около 40 подведомственных организаций  Минпрома осуществляли взаимовыгодное сотрудничество с 33 предприятиями ОО "БелТИЗ", ОО "БелОИ", ОО "БелОГ" (далее – общественные объединения).

По предварительной информации объем поставок составил 280 млрд.  рублей, в настоящее время у предприятий общественных объединений закупается более 100 наименований изделий.

Справочно: в 2011 году подведомственные организации Минпрома осуществляли сотрудничество с 14 предприятиями общественных объединений на сумму 123,2  млрд. руб.


	2.2.2.
	рассмотреть вопрос об установлении отпускных цен (применении скидок) на продукцию, приобретаемую предприятиями общественных объединений инвалидов для использования в собственном производстве, на уровне цен, установленных для предприятий, подчиненных Минпрому;


	Выполнено.
Рассмотрен вопрос об установлении отпускных цен (применении скидок) на продукцию, приобретаемую предприятиями общественных объединений для использования в собственном производстве, на уровне цен, установленных для предприятий, подчиненных Минпрому.

ОАО «Щучинский завод «Автопровод» поставляет шнуры, провода разного сечения. В 2012 году предприятие предоставляло ОО «БелТИЗ» скидки от прейскурантной цены на отдельные виды товаров в размере 9,0%, ОО «БелОГ» - 5,0%.

ОАО «Речицкий метизный завод» поставляет метизную продукцию (винты, шурупы, проволоку отожженную, гайки). Цены на продукцию, выпускаемую ОАО «РМЗ», одинаковы для всех потребителей, включая и предприятия, подчиненные Минпрому.

Реализация металлопродукции (проволока разного диаметра, проволока пружинная, арматура), производимой на ОАО «Белорусский металлургический завод» на внутренний рынок, как предприятиям общественных объединений инвалидов, так и организациям Минпрома, осуществлялась по прейскурантным ценам, действующим на предприятии.

ЗАО «Атлант» реализует товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ) предприятию Минское ПЧУП «Виток» ОО «БелОГ» в рамках производственной кооперации на возвратной основе только для производства деталей продукции ЗАО «Атлант». Стоимость материалов формируется исходя из фактических расходов приобретения ТМЦ с последующим включением в цену приобретаемых деталей.

Проведенный сравнительный анализ уровня отпускных цен на продукцию, приобретаемую предприятиями общественных объединений инвалидов для использования в собственном производстве, у организаций, подчиненных Минпрому, с отпускными ценами на аналогичную продукцию, реализуемую по кооперированным внутриминистерским поставкам, показал, что организациями производителями применяются равнозначные прейскурантные цены для всех потребителей, а по отдельной номенклатуре применяется система скидок.

По информации ОО "БелТИЗ", продукция предприятий Минпрома отпускается на общих основаниях.


	2.2.3.
	провести анализ существующих и намечаемых при постановке на производство новой продукции сборочных операций с целью передачи их предприятиям общественных объединений инвалидов;


	Выполнено.

Подведомственными организациями проведен анализ существующих и намечаемых при постановке на производство новой продукции простых сборочных операций и достигнуты договоренности на расширение поставок следующих видов продукции и  услуг: 

- панель монтажная, электропроводка, провода,  комплект электронный (КЭТ), изделия из пластмасс, жгуты для стиральных машин, пружины, коммутационный блок, жгуты проводов для автотракторного оборудования, датчик гидросигнализатора (ЧУП "Виток")  15 организаций Минпрома;

- краны (управления отоплением, пробковый трехходный, муфтовый, запорный, сальниковый и т.д.), корпус, держатель, угольник, тройник, штуцер, электропривод, гайка, пуансоны) ЧУП "Випра" 20 организаций Минпрома;

- светильники (в том числе автотранспортные), розетки,  блоки предохранителей (ЧУП "Вертекс-Брест") 7 организаций Минпрома; 

- проведение электрофизических измерений на действующем оборудовании, перемотке электродвигателей, ремонту и обслуживанию холодильного оборудования (УП "Альтаир-2", УП "Линконтур", ЧПТУП "Дананг", НПУП "Клора",  УПУП "Тета", НПУП "Энерговектор", ПУП "Рубин", ПУП "Этос")   10 организаций Минпрома;

- элементы, фильтрующие очистки масла, топлива, воздуха (ЧУП "Эфатон") 4 организации Минпрома; 

- шнуры армированные, провода, трансформаторны (ЧУП "Промбрис") 5 организаций Минпрома; 

- деревянная тара (ЧПУП "Беллитформ") 5 организаций Минпрома; 

- пакетов полиэтиленовых,  бланочной продукции (ПУП "Дейра-Сервис", ПУП "Промбытсервис") 4 организации Минпрома.



	2.2.4.
	принять до 1 октября 2012 г. решение об использовании в основном производстве организаций Минпрома продукции, выпускаемой предприятиями общественных объединений инвалидов;


	Выполнено.
Организациями Минпрома принято решение об использовании  в основном производстве продукции выпускаемой предприятиями общественных объединений инвалидов, объем поставок в 2012 году составил 280 млрд. рублей.  

Основу сотрудничества подведомственных организаций Минпрома по промышленной кооперации составляет следующая продукция: 

- шланги, рукава высокого давления, клапаны;

- элементы фильтрующие: очистки масла, топлива, воздуха;

- метизная продукция и уплотнения;

- зеркала для автомобилей и тракторов;  

- светильники (в том числе автотранспортные), розетки, выключатели, блоки предохранителей, электропроводка, шнуры, провода; 

- жгуты обогрева зеркал и стиральных машин; 

- малярный инструмент;

- пластмассовые изделия. 

В перспективных планах развития  предприятий на 2013 год намечено расширение производственной кооперации  с  предприятиями  ОО "БелТИЗ", ОО "БелОИ", ОО "БелОГ".
По информации ОО «БелТИЗ», выпускаемая подчиненными организациями продукция приобретается предприятиями Минпрома только после проведения конкурсных процедур на общих основаниях. 
ОО «БелТИЗ» совместно с ОАО «Гомсельмаш» прорабатывается вопрос изготовления воздушных фильтров в пластмассовом корпусе в целях импортозамещения.



	2.2.5. 
	рекомендовать руководителям предприятий (всех форм собственности) не включать в производственные планы освоение продукции, традиционно выпускаемой предприятиями общественных объединений инвалидов.


	Выполнено.
Министерство промышленности рекомендовало руководителям предприятий (всех форм собственности) не включать в производственные планы освоение продукции, традиционно выпускаемой  предприятиями общественных объединений инвалидов.  



	2.3.
	ОО ”БелТИЗ“, ОО ”БелОИ“ и ОО ”БелОГ“ до 1 сентября 2012 г. представить в Минпром перечни предприятий и каталоги  выпускаемой ими продукции.


	Выполнено.
Перечни предприятий и каталоги выпускаемой продукции направлены общественными объединениями в  Минпром в  установленный  срок:  письмо ОО «БелТИЗ» от 22.08.2012  № 1-06/02/735,  письмо ОО «БелОГ» от 14.08.2012 № 02-05/885, письмо ОО «БелОИ» от 31.08.2012 № 01-07/569.


	2.4.
	Минпрому обеспечить снижение себестоимости и повышение качества комплектующих, сырья и материалов, поставляемых РУП ”БПОВЦ“ для производства технических средств социальной реабилитации.


	Выполнено.

По информации Минпрома,  отпускные цены на поставляемые РУП ”БПОВЦ“ полуфабрикаты минимально возможные, объем поставок составил 586,7 млн. рублей. 
Информация представлена в подпункте 2.5.2.

	2.5.
	РУП ”БПОВЦ“:
	

	2.5.1.
	рассмотреть возможность кооперации с предприятиями общественных объединений инвалидов в целях изготовления технических средств социальной реабилитации;

	Выполнено.
РУП «БПОВЦ»  проработаны вопросы кооперации с предприятиями общественных объединений инвалидов. В настоящее время заключены договоры с ЧУП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» на оцинковку деталей на сумму около 50 млн. рублей в год и с ЧУП «Виток»  ОО «БелОГ» на изготовление комплектующих (пружин) для производства колясок и технических средств социальной реабилитации на сумму 10 млн. рублей.


	2.5.2.
	обеспечить повышение качества выпускаемых инвалидных кресел-колясок за счет кооперации с организациями Минпрома (ОАО ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга ”БелОМО“, ОАО ”Завод средств комплексной автоматизации“, ОАО ”Минский моторный завод“, ОАО ”Осиповичский завод автомобильных агрегатов“, ОАО ”Минский автомобильный завод“, ЧПУП ”Завод электроники и бытовой техники Горизонт“, РУП ”Минский тракторный завод“);


	Выполняется.
Постоянно ведется работа по улучшению качества и повышению технического уровня выпускаемой продукции. Специалисты центра тесно работают в этом направлении  с промышленными предприятиями Республики Беларусь.
В 2012 году совместно с  рядом предприятий республики выполнено:

с ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова» откорректирована документация (КД) и доработаны две пресс-формы точного литья для изготовления протезных полуфабрикатов на общую сумму  11,2 млн. руб.;

в настоящее время специалисты РУП БПОВЦ совместно со специалистами ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова» работают над улучшением качества деталей, получаемых методом точного литья, в том числе проводятся работы по корректировке КД на пресс-формы с целью их дальнейшей доработки или изготовления новых пресс-форм;

с ОАО «Минский моторный завод» произведена корректировка КД и доработаны пресс-формы для изготовления детали «Щиколотка» (протезный полуфабрикат) на общую сумму 33,6 млн. руб.  Отливками РУП БПОВЦ обеспечен полностью;

с ЧПУП «Горизонт» Завод электроники и бытовой техники изготовлено 9 пресс-форм для литья деталей из высокопрочных полимеров к «Креслу-коляске комнатной» на общую сумму 521,1млн. руб.;

с ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» разработана КД на пресс-формы и изготовлены пресс-формы для производства комплектующих к техническим средствам социальной реабилитации: «Подлокотник» и «Сиденье». Стоимость пресс-форм 43,1 млн. руб.



	2.5.3.
	привлекать ОО ”БелОИ“ и ОО ”РАИК“ к разработке, модернизации и опытным испытаниям инвалидных кресел-колясок и других средств реабилитации;


	Выполняется.

Совместно с ОО «РАИК» разработана конструкция изделия «Защита для рук» для активных инвалидов-колясочников, смягчающий подмышечник для костылей. В марте текущего года будет передано после технических испытаний для пробной эксплуатации модифицированное изделие «Приспособление  для туалета для взрослых».

Совместно с ОО «РАИК» проводились испытания и осуществлялась доработка кресла-коляски активного типа ЦСИЕ.03.481, проводились испытания кресла-коляски с электроприводом. В том числе специалисты центра принимали участие в  проведении лагеря-семинара по активной реабилитации инвалидов-колясочников на базе санатория «Белая Вежа», где проводилась демонстрация этих изделий.

Совместно с Белорусской Федерацией физической культуры и спорта инвалидов разрабатывалась документация и изготавливались сани лыжные для членов национальной команды Республики Беларусь по лыжным гонкам и биатлону, для инвалидов-спортсменов по гребле – приспособления для удержания весла в протезе руки.


	2.5.4.
	принять дополнительные меры по производству современных (облегченных, мобильных) инвалидных колясок и протезов.

	Выполняется.

Разработана конструкторская документация, проведены испытания и завершается регистрация кресла-коляски из алюминия. Установочная партия  200 шт. будет изготовлена во 2-ом полугодии 2013 года.

Завершены работы по постановке на производство более современных комнатных кресел-колясок  ЦСИЕ.03.750, ЦСИЕ.03.800.

В рамках подпрограммы «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов» Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011-2015 годы ведется проектирование и изготовление пресс-форм для выпуска формованных подошв детской обуви, отработка технологии изготовления протезов голени методом экспресс-протезирования, освоение технологии изготовления современных протезов верхних конечностей с применением силиконовых чехлов, внедрение технологии производства лечебно-тренировочных протезов голени с жесткими гильзами из термопласта, освоение производства продольно-овальных гильз бедра.   


	2.6.
	РУП     ”Приборостроительный         завод 
”ОПТРОН“ НАН Беларуси доработать с учетом лучших мировых аналогов электропривод ”ПДС-1“ для оснащения им инвалидных кресел-колясок, выпускаемых РУП ”БПОВЦ“.

	Выполняется.
Выпускаемая РУП БПОВЦ кресло-коляска с электроприводом ЦСИЕ 03.221 комплектуется приводом «ПДС-1» производства РУП     ”Приборостроительный завод ”ОПТРОН“.  В ходе эксплуатации данных колясок инвалидами выявлены недостатки электропривода «ПДС-1». РУП «БПОВЦ» письмом от 02.06.2011 № 20/81 направило  РУП     ”Приборостроительный завод ”ОПТРОН“ предложения по устранению выявленных недостатков. Кроме этого, п. 2 протокола совещания в Минпроме под председательствованием заместителя Министра Свидерского Г.Б от 20 марта 2012 г. № 06-4-05 также поручено РУП     ”Приборостроительный завод ”ОПТРОН“ продолжить работы по доработке электропривода «ПДС-1».
РУП     ”Приборостроительный завод ”ОПТРОН“ необходимо активизировать работу по улучшению качественных характеристик электропривода.


	2.7.
	Минэкономики совместно с Минпромом, МИД, общественными объединениями инвалидов, другими заинтересованными создать межведомственную рабочую группу для выработки предложений по повышению конкурентоспособности предприятий инвалидов в условиях ЕЭП (и перспективой вхождения в ВТО), внести конкретные предложения в Совет Министров Республики Беларусь не позднее 30 ноября 2012 г. 

	Выполнено.
Приказом Министра экономики создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по повышению конкурентоспособности предприятий инвалидов в условиях ЕЭП (и перспективой вхождения в ВТО).

Информация и предложения по повышению конкурентоспособности предприятий инвалидов направлены в Совет Министров Республики Беларусь письмом Минэкономики от 30.11.2012 №26-03/2285.

	3.
	О ходе выполнения пунктов 1 и 5 мероприятий Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы (корректировка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания безбарьерной среды в Республике Беларусь, и создание соответствующего электронного методического пособия) 


	3.3.
	Минстройархитектуры совместно:
	

	3.3.1.
	с другими заинтересованными до 1 декабря 2012 г. устранить несоответствия в различных технических нормативных правовых актах, а также разработать общие условия проектирования (особенно жилых домов), позволяющие создавать универсальную среду обитания, учитывающую условия жизнедеятельности различных групп населения;


	Выполнено.
Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 09.11.2012 № 33 утверждены «Методические рекомендации о порядке заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и расчетов за выполненные работы». В соответствии с подпунктами 2.2 и 3.2 «Требований к архитектурным и объемно-планировочным решениям» перечня основных требований разделов 2 и 3 «Основные требования к проектным решениям» приложений 1 и 2 в задании на проектирование включены требования по мероприятиям, обеспечивающим среду жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с действующими нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами.



	3.3.2.
	с Госстандартом и общественными объединениями инвалидов, другими заинтересованными до 1 декабря 2012 г. создать электронное методическое пособие, содержащее технические и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы создания безбарьерной среды, и разместить его на информационных ресурсах сети Интернет, обеспечив постоянную актуализацию.


	Выполнено.
Госстандартом создан информационный ресурс «Безбарьерная среда», который размещен на сайте Национального фонда ТНПА (www.tnpa.by). В информационный ресурс включены действующие в Республике Беларусь технические нормативные правовые акты (ТНПА), устанавливающие требования, направленные на создание безбарьерной среды.

	5.
	О трудоустройстве детей-инвалидов (выпускников 2011/12 учебного года) и выполнении 

поручения  Совета  Министров  Республики Беларусь от 12 апреля 2012 г.  № 38/223-125 

(содействие трудоустройству инвалидов)



	5.2. 
	Минобразованию совместно с Минтруда и соцзащиты до 1 августа 2012  г. отработать механизм взаимодействия учреждений образования и органов по труду, занятости и социальной защите по вопросам трудоустройства инвалидов из числа выпускников.


	Выполнено.
Министерством образования совместно с Министерством труда и социальной защиты отработан механизм взаимодействия учреждений образования и органов по труду, занятости и социальной защите по вопросам трудоустройства инвалидов из числа выпускников учреждений образования. 

	5.4. 
	Минтруда и соцзащиты:
	

	5.4.1. 
	внести не позднее 1 октября 2012 г. в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения в части предоставления права инвалидам прохождения адаптации к трудовой деятельности независимо от места их жительства (дополнение Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 128);


	Выполнено.
Принято   постановление   Совета   Министров   Республики    Беларусь 
от 16 октября 2012 г. № 933 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам занятости населения», в соответствии с которым инвалидам предоставлено право прохождения адаптации к трудовой деятельности независимо от места его регистрации безработным. 



	5.4.2. 
	подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по решению вопросов трудовой занятости инвалидов с умственными и множественными нарушениями развития (с учетом результатов научно-исследова-тельской работы ”Трудовая занятость инвалидов и лиц с умственными и множественными нарушениями развития – состояние, проблемы, перспективы“ и предложений ОО ”БелАПДИМИ“).


	Выполнено.
В соответствии с  Государственной программой содействия занятости населения Республики  Беларусь на 2012 год, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2012 г. № 96, ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» проведена исследовательская  работа «Трудовая занятость инвалидов и лиц с умственными и множественными нарушениями развития – состояние, проблемы, перспективы».

В результате исследовательской работы установлено, что  общее количество инвалидов вследствие умственных нарушений  трудоспособного возраста в Республике Беларусь составляет 10 407 человек, из них мужчин – 6 054 человек (58,2 процента), женщин – 4 351 человек (41,8 процента). 

Инвалидами I группы  являются 1166 человек  или 11,2 процента, II  группы -   7070 человек или 67,9 процента, III группы –  2171 человек или 20,9 процента. 

В городах проживает 5 680 инвалидов вследствие умственных нарушений (54,6 процента), в сельской местности – 4 727 человек (45,4 процента). 

По  результатам  исследовательской работы установлено, что работает всего 776 человек (520 имеют  III группу, 256 -  II  группу). В тоже время количество инвалидов, пригодных к занятости на открытом рынке труда, может составить еще дополнительно 2199 человек, при условии формирования для них во взаимодействии органов по труду, занятости и социальной защите и МРЭК трудовых рекомендаций (1651 инвалид III группы и 548 - II  группы).    

Учитывая, что   инвалиды III группы, как правило, имеют трудовые рекомендации, основные затруднения возникнут при оказании содействия в трудоустройстве инвалидам  II  группы, составляющим 548 человек.  
С учетом распределения данной категории инвалидов по регионам республики (в среднем около 17 человек в районах) создание особых организаций по их трудоустройству не требуется, за исключением  г. Минска, в котором сосредоточено около 100 таких инвалидов.

В целях осуществления мониторинга трудоустройства инвалидов, в том числе  с умственными и множественными нарушениями развития, с  1 января 2013 г. Минтруда и соцзащиты введена ведомственная отчетность. В  результате предусматривается обеспечить индивидуальный подход к вопросам трудоустройства инвалидов на системной основе, с учетом их индивидуальной программы реабилитации. Это позволит уточнить количество инвалидов с умственными и множественными нарушениями развития, которые имеют индивидуальные программы трудовой реабилитации, и принять меры по их трудоустройству на специализированные рабочие места.



	5.5. 
	Минтруда и соцзащиты, Минздраву до 1 октября 2012 г. отработать механизм взаимодействия медико-реабилитационных экспертных комиссий и органов по труду, занятости и социальной защите по вопросам трудоустройства инвалидов.


	Выполнено.
Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения утверждены 28 сентября 2012 г.  рекомендации о порядке взаимодействия между органами по труду, занятости и социальной защите и территориальными медико-реабилитационными экспертными комиссиями  по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидам.  

На основании данных рекомендаций с целью дальнейшего повышения эффективности работы по трудоустройству инвалидов предусматривается обеспечить индивидуальный подход к вопросам трудоустройства инвалидов на системной основе, с учетом их индивидуальной программы реабилитации. Для этого  планируется обеспечить  автоматизированный учет всех индивидуальных программ реабилитации инвалидов, поступивших в органы по труду, занятости и социальной защите, и особенности их выполнения.



	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 
от 6 декабря 2012 г. № 07-02-20/2пр-РМС

	1.
	О выполнении решений Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 

	1.3. 
	Минобразованию совместно с Минкультуры, другими заинтересованными доработать с указанием конкретных сроков исполнения план мероприятий по выявлению и обучению творчески одаренных детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в целях их дальнейшей профессиональной ориентации, профессиональной подготовки с персональными рекомендациями (предложениями) об их перспективном трудоустройстве. До 15 января 2013 г. утвердить названный план, направить его республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому горисполкому для реализации и обеспечить мониторинг и контроль за ходом его выполнения.


	Выполнено.

Министерством образования с учетом предложений Министерства культуры, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Минского горисполкома доработан план мероприятий по выявлению и обучению творчески одаренных детей инвалидов (далее – План). 
План 14.01.2013 утвержден заместителем Министра культуры Т.И.Стружецким и заместителем Министра образовании В.А.Будкевичем и  направлен исполнителям для организации работы.



	1.7. 
	Общественным объединениям инвалидов до 1 февраля 2013 г. представить в Минэкономики информацию об участии подведомственных им организаций в государственных закупках на территории Российской Федерации, в том числе имеющих место случаях ограничения их доступа на российский рынок.
Минэкономики во взаимодействии с МИД с учетом представленной общественными объединениями инвалидов информации при необходимости проработать данный вопрос с российской стороной и о результатах с конкретными предложениями проинформировать Республиканский совет на очередном заседании.

	Выполнено.
Информация о выполнении представлена в рамках доклада по пункту 3 плана работы РМС на первое полугодие 2013 г.

	1.10. 
	Членам Республиканского совета обеспечить курацию создания безбарьерной среды для инвалидов не менее чем на двух объектах, вводимых в эксплуатацию в 2012 – 2013 годах.


	Выполняется.


	2.
	О функционировании системы реабилитации инвалидов в Республике Беларусь 

и предложениях по ее совершенствованию 

	2.1. 
	ГУ ”РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации“ совместно с заинтересованными реализовывать научно-методическое сопровождение, контроль преемственности и межведомственного взаимодействия системы реабилитации (через индивидуальную программу реабилитации) на всех этапах ее выполнения. 


	Выполняется.
ГУ «РНПЦ» медицинской экспертизы и реабилитации» осуществляет научно-методическое сопровождение, контроль преемственности и межведомственного взаимодействия системы реабилитации (через индивидуальную программу реабилитации инвалида – далее ИПР) на всех этапах ее выполнения. В МРЭК анализируются возращенные отрывные талоны к ИПР, налажено межведомственное взаимодействие с органами по труду, занятости и социальной защите, центрами коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы Минобразования. 



	2.2. 
	Минздраву:
	

	2.2.2. 
	провести в первом полугодии 2013 г. международную научно-практическую конференцию по актуальным вопросам реабилитации инвалидов и выработать практические предложения о ее совершенствовании с учетом мирового опыта;

	Выполняется. 
24 мая 2013 г. запланировано проведение международной научно-практической конференции по актуальным вопросам медицинской экспертизы и реабилитации инвалидов.

	2.2.3. 
	обеспечивать не реже одного раза в год проведение научно-практических и обучающих семинаров по актуальным вопросам медицинской экспертизы и реабилитации инвалидов.


	Выполняется.
Запланировано проведение научно-практических и обучающих семинаров по актуальным вопросам медицинской экспертизы и реабилитации инвалидов в марте и сентябре 2013 г.

	5.
	Об организации сопровождения телепередач субтитрами 

	
	Мининформу обеспечить жесткий контроль и реализацию в полном объеме плана мероприятий по обеспечению доступности информационной среды для лиц с нарушением слуха, утвержденного решением коллегии Мининформа от 29 мая 2012 г., и до 1 февраля 2013 г. представить в Республиканский совет полный отчет о проделанной работе. 


	Выполнено не в полном объеме.
В рамках Плана мероприятий по обеспечению доступности информационной среды для лиц с нарушением слуха, утвержденного решением коллегии Министерства информации от 29.05.2012 № 9.2, проведена следующая работа.

1. Всеми республиканскими печатными СМИ ведется обозначение в программах телепередач фильмов и передач, адаптированных для лиц с нарушением слуха.

2. Проработан вопрос по снабжению субтитрами выпускаемой кинопродукции в Республике Беларусь. С 2013 года РУП "Беларусьфильм" все производимые виды фильмов будут изготавливаться с субтитрами для их дальнейшего размещения на телеканалах.

3. Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларуси, ЗАО "Второй национальный канал" прорабатывался вопрос возможности приобретения прав на трансляцию телевизионного контента с синхронным телетекстом. Имеющиеся в настоящее время предложения представляются экономически нецелесообразными. В связи с изложенным Белтелерадиокомпанией прорабатывается вопрос создания собственного отдела по сопровождению телетекстом программ, художественных и документальных фильмов. 

ЗАО "Столичное телевидение" проведены переговоры с Всероссийской государственной телерадиокомпанией (далее - ВГТРК) по вопросу использования платформы телеканала "Россия-1" при создании телепрограммы "РТР-Беларусь". ВГТРК сообщило о невозможности передачи сигнала данного телеканала на территорию Республики Беларусь. 

В то же время на телеканале "Беларусь 1" бегущей строкой сопровождаются программы "Сфера интересов", "Зона Х", "Земельный вопрос". Выпуски прогноза погоды на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 2", "НТВ-Беларусь", а также информация о курсах валют в программе "Деловая жизнь" представлены как в графическом, так и звуковом формате.
4. Телерадиокомпании представили в Министерство информации планы по увеличению объемов наполнения телеэфира до 2015 года передачами (фильмами), адаптированными для людей с ограниченными возможностями по слуху. Данные планы будут рассмотрены и утверждены решением коллегии Министерства информации в 2013 году.

5. Всеми телерадиокомпаниями подтверждена готовность в приобретении продукции со скрытым телетекстом (при наличии соответствующей технической возможности).

6. Министерством информации проработан вопрос сопровождения субтитрами значимых выступлений Президента Республики Беларусь. Республиканские телеканалы при осуществлении новостного вещания, сопровождаемого синхронным телетекстом, обеспечивают сопровождение выступлений Главы государства. Новогодние поздравления Президента Республики Беларусь с синхронными субтитрами осуществляются телеканалом "Беларусь 2" Национальной государственной телерадиокомпании.

7. В рамках проработки вопроса оснащения русскоязычными субтитрами информационных выпусков региональных новостей выяснилось, что не все люди с ограничениями по слуху владеют белорусским языком и понимают его. В настоящее время, учитывая идеологическую составляющую, Белтелерадиокомпанией прорабатывается возможность одновременного субтитрования региональных новостей на белорусском языке в аналоговом формате и субтитрования на русском языке в формате скрытого телетекста.

8. Проработан вопрос по сопровождению субтитрами (сурдопереводом) информационных выпусков телеканалов. 

Телеканал "Беларусь-1" – информационные выпуски в 8.00 (сурдоперевод), 19.00 (бегущая строка соответствующая видеоряду на 80%, т. к. некоторые видеосюжеты готовятся непосредственно перед данным информационным выпуском).

Телеканал "ОНТ" – информационные выпуски в 9.00 и 18.00 (бегущая строка соответствующая видеоряду).

Телеканал "РТР-Беларусь" – информационные выпуски в 11.00 и 14.00 (бегущая строка соответствующая видеоряду).

Телеканалом "СТВ" не выполнен данный пункт плана в связи с тем, что ЗАО "Столичное телевидение" не имеет технической возможности для его реализации (отсутствуют помещения для установки соответствующего технического оборудования). В настоящее время Министерством информации совместно с Минским городским исполнительным комитетом прорабатывается решение данного вопроса. 

РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Витебск" осуществляется сопровождение субтитрами информационной  телепередачи "Віцебскі веснік", которая выходит по понедельникам – пятницам в 18.35 на телеканале "Беларусь 2".

В 2012 году подготовлено 240 таких выпусков.

С 15 декабря 2012 года осуществляется сопровождение субтитрами информационных выпусков "Новости" в телепрограмме КУП НКТВ "Вектор ТВ" (г.Новополоцк), которая выходит 4 раза в день по понедельникам – пятницам (хронометраж до 15 мин.), повтор – по субботам (2 выпуска по 10 и 15 минут).
РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Могилев" в программе "Утренний канал", транслируемой на телеканале "Беларусь 2" не в прямом эфире, вставки региональных новостей дублируются бегущей текстовой строкой.

С 2013 года РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гродно" осуществляется сопровождение субтитрами информационных выпусков "Новости региона", которые выходят 6 раз в неделю (понедельникам – суббота (хронометраж 10-15 мин.).

Вместе с тем, по информации ОО «БелОГ», ситуация существенно не изменилась, объем доступных для инвалидов по слуху телепередач  увеличился на 5 минут в сутки и составляет 125 час. 40 мин. в год (для сравнения в Российской Федерации – 7500 час. в год). При этом  преобладают только новостные выпуски.
Предлагаем поддержать предложение Мининформа о внесении в установленном порядке дополнений в Государственную программу по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы в части увеличения доступности информационной среды для инвалидов с нарушением слуха.




