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Таблица 1
Информация о выполнении решений Республиканского 
межведомственного совета по проблемам инвалидов 

	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов 
от 15 июня 2017 г. № 4-2-15/1пр-РМС 

	№
п/п
	Поручение Республиканского 
межведомственного совета
	Информация о выполнении поручения

	1. О создании безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на физкультурно-спортивных сооружениях, объектах туристической индустрии, в санаторно-курортных учреждениях Брестской области

	1.2.
	Облисполкомам, Минскому горисполкому:
	

	1.2.1.
	до 1 октября 2017 г. совместно с общественными объединениями инвалидов провести обследование физкультурно-спортивных сооружений, объектов культурно-развлекательного назначения, туристической индустрии (гостиницы, агроусадьбы, кемпинги и др.) на наличие безбарьерной среды для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов;
	Выполнено частично.
Заинтересованными службами облисполкомов и Минского горисполкома  совместно с общественными объединениями инвалидов проводится обследование физкультурно-спортивных сооружений, объектов культурно-развлекательного назначения, туристической индустрии на наличие безбарьерной среды для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.
Брестская обл.
Обследован 21 объект социально-культурного назначения (14 объектов оборудованы элементами безбарьерной среды, на 4 объектах с учетом их архитектурных и технических особенностей невозможно создание безбарьерной среды), 52 физкультурно-спортивных сооружения (8 объектов полностью приспособлены к беспрепятственному доступу инвалидов, 34 объекта – частично), 82 объекта туристической индустрии (24 объекта приспособлены частично, из 12 гостиниц оборудованы 9), 20 здравниц (информация направлена в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения). 
Руководителям туристических объектов указано на несоблюдение требований по созданию безбарьерной среды для обеспечения доступа инвалидов, рекомендовано устранить имеющиеся недостатки (установить пандусы, перила лестничных маршей на входе в здания, обеспечить соответствие дверных проёмов). Владельцам агроэкотуристических объектов направлены письма с рекомендациями обеспечить до 2020 года условия беспрепятственного доступа для инвалидов.
Витебская обл.
Обследованы 568 объектов культуры (элементами безбарьерной среды оборудованы 400 объектов), 58 объектов физической культуры и спорта (оборудованы 46 объектов), 42 гостиницы (18 номеров приспособлено для проживания инвалидов), а также объекты культурно-спортивных сооружений и туристической индустрии.
Гомельская обл.
В области обследовано 560 объектов культуры (элементами безбарьерной среды пандусами и (или) поручнями оборудованы 393 объекта), что составляет 70%. Оставшиеся 167 объектов культуры планируется оборудовать элементами безбарьерной среды в соответствии с районными программами до 2020 года при условии наличия финансирования, а также с учетом оптимизации сети учреждений культуры. 
В области функционирует 77 специализированных учебно-спортивных учреждений, из них обследовано 57 объектов физической культуры и спорта. 
На территории области действует 163 агроусадьбы, 11 кемпинговых стоянок. Владельцам данных объектов  рекомендовано предусмотреть возможность создания безбарьерной среды. 
 Обследовано 22 гостиницы, из них 4 гостиницы не приспособлены к проживанию инвалидов.
В большинстве здравниц области (мониторинг проведен на 17 объектах) создана безберьерная среда (имеются 12 мест для приема инвалидов-колясочников).
Работа по проведению обследования на наличие безбарьерной среды для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов продолжается.
Гродненская обл.
Обследованы 294 физкультурно-спортивных здания и плоскостных сооружения. По результатам мониторинга было выявлено, что около 50% плоскостных сооружений обеспечены беспрепятственным доступом инвалидов к занятиям физической культурой. В 30% спортивных сооружений безбарьерная среда создана частично (в основном пандусами), на 6 объектах области доступность 100%.
На спортивных объектах, которые строились либо реконструировались за последние 10 лет, предусматривалось проектирование и строительство беспрепятственного доступа инвалидов.  
Проведено обследование 192 зданий подведомственных учреждений культурно-развлекательного назначения, в которых не создан беспрепятственный доступ для инвалидов (всего зданий 590, в 398 доступ обеспечен, предварительный мониторинг доступности объектов проводился в июле 2017 г.)
На Гродненщине осуществляют свою деятельность 248 агроусадеб (8 оснащены безбарьерной средой), 2 кемпинга, 52 гостиницы (оборудовано 11 номеров для проживания инвалидов-колясочников). 2 гостиницы принадлежат спортивным учреждениям, организациям («Спорт» - ЦСК «Неман» в Гродно, «Старт» - ДЮСШ по футболу в Лиде – установлен пандус, поручни при входе, имеется возможность размещения инвалидов в номерах на 1 этаже).
Хозяевам агроусадеб, кемпингов, гостиниц (независимо от формы собственности) в ходе мониторинга рекомендовано предусмотреть возможность создания безбарьерной среды, в том числе при проведении ремонтных работ.
Минская обл.
Обследованы 70 физкультурно-спортивных объектов, из них 19 объектов полностью приспособлены к беспрепятственному доступу инвалидов, 51 объект – частично. Входы в большинство зданий спортивных сооружений оборудованы пандусами, первые и последние ступени лестниц окрашены в желтый цвет, постоянно дежурят администраторы. Спортивные залы, душевые и санитарные узлы расположены на первом этаже, что способствует беспрепятственному передвижению физически ослабленных лиц.
В Минской области функционирует 948 объектов туризма (агроусадьбы, санаторно-оздоровительные учреждения, гостиницы, гостиничные хозяйства). На 650 объектах установлены пандусы, специальные поручни. С 2016 года в области действует пилотный проект «Воложинский район – территория креативной экономики», в рамках которого созданы условия для оказания рекреационных услуг для лиц с инвалидностью. Создана экологическая тропа на базе заказника «Налибокский».
Могилевская обл.
В 18 районах проведен мониторинг объектов физкультурно-спортивных сооружений. В ходе мониторинга обследовано 32 физкультурно-спортивных сооружения, из них 18 сооружений полностью приспособлены к беспрепятственному доступу инвалидов, 14 – частично. В том числе в 2017 году в ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР «Багрима» запланировано устройство подъемника в бассейн, в 2018 году в ГУ «Могилевский городской ФСК» – оборудование парковочного места для инвалидов. Из 42 гостиниц 26 оборудованы безбарьерной средой, 11 – частично, в 5 гостиницах отсутствует безбарьерная среда.
По результатам проведенного мониторинга с целью создания безбарьерной среды с учетом комплексного подхода в горрайисполкомы направлены письма по приведению вышеуказанных объектов в соответствие с требованиями СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения».
Работа по проведению обследования физкультурно-спортивных сооружений, объектов культурно-развлекательного назначения, туристической индустрии в Могилевской области на наличие безбарьерной среды для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов продолжается.
г. Минск.
Обследованы 115 объектов культуры и спорта. При строительстве и реконструкции спортивных сооружений предусматриваются пандусы, подъемники для бассейна, поручни.

	1.2.2.
	с учетом результатов проведенного обследования разработать и утвердить конкретные графики создания безбарьерной среды для инвалидов на указанных объектах.
Обеспечить размещение актуальной информации о создании безбарьерной среды в туристических программах, программах экскурсий для визуального, акустического и тактильного восприятия лиц с инвалидностью.






































































































До 1 октября 2017 г. внести в Минтруда и соцзащиты соответствующие предложения о корректировке подпрограммы 4 ”Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2016 г. № 73 (далее – Государственная программа);
	Выполнено частично.
С учетом проведенного мониторинга по отдельным объектам Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей разработаны графики создания безбарьерной среды для инвалидов.
В регионах начата работа по размещению актуальной информации о создании безбарьерной среды в туристических программах, программах экскурсий для визуального, акустического и тактильного восприятия лиц с инвалидностью.
Брестская обл.
[bookmark: OLE_LINK2]Информация об объектах туристической индустрии, на которых создана безбарьерная среда, будет размещаться во вновь издаваемых брошюрах и печатных материалах туристических программ, программ экскурсий. В настоящее время от районных отделов  образования, спорта и туризма поступили заявки для размещения на сайте облисполкома информации о наличии безбарьерной среды на туристических объектах области. 
Витебская обл.
Территориальными центрами социального обслуживания населения (далее – центры) разработаны буклеты «Путеводитель для инвалидов и физически ослабленных лиц» с информацией о районе (городе), объектах социальной инфраструктуры, в том числе туристической индустрии. В 12 центрах создана страничка на интернет-сайтах для размещения данной информации (в 13 - в стадии разработки). В рамках проекта «Мобильность незрячих» разработано более 500 маршрутов (г. Орша и г. Витебск), уточняющих координаты социально-значимых объектов для незрячих людей. Данная информация размещена и на интернет-сайте ОО «БелТИЗ». Для свободного использования маршрутов при помощи смартфона есть доступ для их копирования (программа «OsmAnd»). К каждому маршруту прилагаются озвученные текстовые описания. В настоящее время проводится работа по разработке доступных маршрутов во всех районах и городах области. В соответствии с протоколом заседания межведомственной рабочей группы по проблемам инвалидов при Витебском областном исполнительном комитете райгорисполкомам поручено обеспечить размещение информации о создании безбарьерной среды в туристических программах, программах экскурсий для визуального, акустического и тактильного восприятия лиц с инвалидностью.
Гомельская обл.
На сайте Гомельского облисполкома существует версия для слабовидящих. В разделе социальная сфера подразделе спорт и туризм разработаны экскурсионные туры «Золотое кольцо Гомельщины», музеи Гомельской области, национальный парк «Припятский» для туристов, в том числе для инвалидов. Для данной категории разрабатываются специальные маршруты для проведения экскурсий визульного, акустического и тактильного восприятия, уточняются координаты социально-значимых объектов для незрячих людей, для инвалидов-колясочников.
Управлением спорта и туризма разработан буклет «Гомельщина приглашает» по достопримечательностям Гомельщины для туристов, в том числе для инвалидов.
Для свободного использования маршрутов применяются смартфоны (сотовые телефоны) с синтезатором речи и функцией навигации.
Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников (далее – РАИК) разработан и создан сайт www.freeway.by, на котором размещены интерактивные карты доступности по городам Республики Беларусь с пометками о степени доступности объектов социальной инфраструктуры безбарьерной средой для инвалидов и физически ослабленных лиц. С помощью онлайн-карты городов Гомельской области таких как Гомель, Мозырь, Светлогорск, Житковичи, Туров инвалид может не только узнать о наличии пандуса в том или ином месте, но и проложить к этому месту маршрут из заданной точки. Здания, не оборудованные пандусом, отмечены красным цветом на карте. Если пандус есть – зеленым. Оранжевым цветом отмечены объекты, к которым доступ есть, но он затруднен.
Продолжает проводиться мониторинг по выполнению мероприятий создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц с участием ГООО «Инвалиды-спинальники», работают рабочие группы по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды, волонтеров и др.
Гомельской областной общественной организацией «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (далее – ОО «БелТИЗ») при поддержке иностранных спонсоров разработана система маршрутов для GPS-навигации для людей с нарушениями зрения, с помощью которой инвалид по зрению может передвигаться по г.Гомелю из одного пункта назначения в другой. Данная система поддерживается на мобильном устройстве типа андроид. Кроме голосового сопровождения ко всем маршрутам прилагается текстовая инструкция, где указаны все основные объекты социальной инфраструктуры. Разработана система маршрутов для GPS-навигации и в других городах области: г.Светлогорске, г.Речице, г.Мозыре. 
В государственном историко-культурном учреждении «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» установлен информационный киоск, приобретены и действуют аудиогиды. На лестничных маршах дворца Румянцевых-Паскевичей приобретены и установлены противоскользящие материалы.
Учреждением «Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина» приобретена специальная литература с шрифтом Брайля, введено в эксплуатацию тифлооборудование для инвалидов по зрению и слабовидящих.
Гродненская обл.
Протоколом заседания Совета по демографической безопасности от 31.08.2017 управлению спорта и туризма, главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, горрайисполкомам поручено обеспечить размещение актуальной информации о создании безбарьерной среды в туристических программах, программах экскурсий для визуального, акустического и тактильного восприятия лиц с инвалидностью.
Минская обл.
Актуальная информация об условиях, созданных для лиц                                            с инвалидностью на объектах туристической индустрии, постоянно размещается в брошюрах, буклетах и туристических программах. 
Могилевская обл.
19.09.2017 на заседании областной комиссии по делам пожилых людей, ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, инвалидов (далее – областная комиссия) рассмотрен вопрос «О проведении мониторинга состояния безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц на физкультурно-спортивных сооружениях, объектах культурно-развлекательного назначения, туристической индустрии в Могилевской области». 
Протоколом заседания областной комиссии № 2 от 19.09.2017 управлению спорта и туризма Могилевского облисполкома, горрайисполкомам поручено обеспечить размещение актуальной информации о создании безбарьерной среды в туристических программах, программах экскурсий для визуального, акустического и тактильного восприятия лиц с инвалидностью, а также совместно с общественными объединениями инвалидов обеспечить постоянный мониторинг, координацию и контроль по созданию безбарьерной среды на физкультурно-спортивных сооружениях, объектах культурно-развлекательного назначения, объектах туристической индустрии, в том числе гостиницах и кемпингах, независимо от формы собственности.
г. Минск
Работают аттестованные экскурсоводы, которые проводят экскурсии для незрячих и слабовидящих людей, для людей с нарушением слуха, функционируют туристические компании, которые организовывают туры для людей с инвалидностью (ЧТПП «Контактные линзы плюс», ЧТУП «Бенефис-тур»).


Предложения по внесению изменений в подпрограмму 4 Государственной программы внесены в Минтруда и соцзащиты Гродненским облисполкомом. Остальными облисполкомами и Минским горисполкомом предложения будут вноситься по мере необходимости при ежегодной корректировке Государственной программы.


	1.2.3.
	совместно с Минспортом, общественными объединениями инвалидов и другими заинтересованными до 1 октября 2017 г. определить в каждом регионе перечень основных спортивных объектов для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников и обеспечить участникам соревнований создание необходимых условий для размещения и проживания.
	Выполнено частично.
Облисполкомами и Минским горисполкомом определены в каждом регионе перечень основных спортивных объектов для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников, вместе с тем не везде обеспечено создание необходимых условий для размещения и проживания участников соревнований.
Брестская обл.
В области определён перечень основных спортивных объектов для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников:
ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по игровым видам спорта «Виктория» имени А.П. Мешкова», ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по водным видам спорта», ГУ «Брестская областная СДЮШОР», г. Брест;
Ледовый дворец г. Барановичи;
Спорткомплекс УО «Полесский Государственный университет»;
Учреждение Брестский районный физкультурно-спортивный центр «Звёздный», аг. Томашовка;
Ледовый дворец, ОЦ «Аквапарк», г. Кобрин;
ГУ «ДЮСШ № 2 г. Пружаны» (Водный дворец, Ледовый дворец);
ФСК «Аквамарин», г. Столин.
Витебская обл. 
Перечень основных спортивных объектов, где созданы условия для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников:
специализированное учебно-спортивное учреждение ”Бешенковичская государственная детско-юношеская спортивная школа“ и ГУ по физической культуре и спорту ”Бешенковичский физкультурно-спортивный клуб ”Двина“ (Бешенковичский район);
спортивный зал и зал тяжелой атлетики государственного специализированного учебно-спортивного учреждения ”Глубокская районная детско-юношеская спортивная школа“, оборудован 1 номер на 1 место в гостинице для проживания  инвалида-колясочника (Глубокский район);
ГУ ”Физкультурно-спортивный клуб ”Орша“ аг. Бабиничи, Филиал УСУ ”Оршанская государственная СДЮШОР № 2 ”Ледовая арена“, спортивный комплекс ”Олимпиец“, оборудовано 2 номера в гостинице г.Орша для проживания инвалидов-колясочников (Оршанский район);
городской стадион ”Спартак“; спортивный комплекс специализированного учебно-спортивного учреждения физической культуры и спорта ”Полоцкая государственная детско-юношеская спортивная школа“, имеется возможность для проживания 6 инвалидов-колясочников: 2 гостиничных номера на двух человек в гостинице ”Парус“ СГУСУ ”Витебский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта г. Полоцк; 1 гостиничный номер на двух человек в Гостиница ”Двина“ ОАО ”Гостиничный комплекс ”Славянский“ г. Полоцк;
ФОК, условия для проживания инвалидов-колясочников отсутствуют (Миорский район);
ФОК ГО ”Физическая культура, спорт и туризм“ (Поставский район), оборудован 1 двухместный номер для проживания инвалидов-колясочников;
ФОК ”Скина“, проживание инвалидов-колясочников возможно для 4 инвалидов-колясочников при условии сопровождения (отсутствует возможность доступа к душевым кабинам) (Чашникский район);
ГУ ”Лепельский районный физкультурно-оздоровительный центр“ (Лепельский район), имеется 1 одноместный номер в гостинице для проживания инвалида-колясочника;
по завершении строительства ФОК в Ушачском районе планируется проведение спортивных соревнований с участием инвалидов, имеется общежитие для проживания участников соревнований (в настоящее время объект введен в эксплуатацию имеется общежитие на18 мест для проживания, установлен гусеничный лестничный подъемник на 2 этаж оборудован 1 номер для проживания инвалида-колясочника);
после проведения ремонтных работ в ГУ ”Физкультурно-оздоровительный центр Шумилинского района“ будет возможность проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников, запланировано оборудование 1 номера для инвалидов-колясочников;
в государственном специализированном учебно-спортивном учреждении ”Витебская СДЮШОР № 8“ имеется бассейн, доступный для инвалидов, оборудован пандус. На базе учреждения действует ГУ ”Городской физкультурно-спортивный клуб ”Витебск“, в котором занимаются дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; в физкультурно-оздоровительном комплексе культурно-спортивного центра УП ”Витебское отделение Белорусской железной дороги“ регулярно проводятся республиканские и областные соревнования по настольному теннису среди инвалидов-колясочников и других категорий инвалидов; в спортивном учреждении ”Витебский хоккейный клуб“ ежегодно организуется открытая областная спартакиада для людей с инвалидностью ”Витебские надежды“. Мероприятия проводятся в ледовом дворце спорта, где созданы условия для свободного передвижения инвалидов (г.Витебск).
В г.Витебске для проживания инвалидов-колясочников оборудовано 2 одноместных номера.
Гомельская обл. 
Перечень основных физкультурно-спортивных сооружений по Гомельской области для проведения соревнований с участием  инвалидов-колясочников:
ГУ «Гомельский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу». Здание бассейна оборудовано пандусами входа и выхода, лифтом, подъемным устройством в плавательном бассейне;
ГУ «Гомельская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1» Здание Ледового дворца оборудовано пандусами входа и выхода. На арене предусмотрено разборное место для инвалидов-колясочников;
учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» (в 2018 г. планируется переоборудование санузла, раздевалки, душевой и приобретение подъемного устройства);
На прилегающей территории всех спортивных учреждений г.Гомеля  предусмотрены автостоянки для инвалидов. Имеются 7 гостиничных номеров, оборудованных для проживания инвалидов-колясочников.
Учреждение «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» (ледовый дворец, спортивный бассейн, аквапарк, дворец игровых видов спорта). В гостиничном комплексе «Днепровская жемчужина» оборудовано два номера для проживания инвалидов и один номер в гостинице «Славия и спорт». (г.Жлобин). Имеются места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Гродненская обл.
По информации управления спорта и туризма Гродненского облисполкома для проведения соревнований с участием инвалидов определены следующие основные спортивные объекты:
центральный спортивный комплекс «Неман» (г.Гродно);
спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия» (г.Лида);
ГУ «ДЮСШ № 3 Слонима» (легкоатлетический манеж).
При проведении спортивно-массовых мероприятий в Гродно, инвалиды опорно-двигательного аппарата проживают в гостинице «Беларусь», в которой беспрепятственный доступ создан частично (лифт, пандусы). В гостинице «Старт», принадлежащей ДЮСШ по футболу в Лиде запланировано в 2018 году оборудовать один номер для проживания инвалидов колясочников.
При проведении спортивно-массовых мероприятий в Гродно, инвалиды опорно-двигательного аппарата проживают в гостинице «Беларусь», в которой беспрепятственный доступ создан частично (лифт, пандусы). В гостинице «Старт», принадлежащей ДЮСШ по футболу в Лиде запланировано в 2018 году оборудовать один номер для проживания инвалидов колясочников (входная группа приспособлена, имеется возможность размещения инвалидов в номерах на 1 этаже).  В г.Слоним в гостинице «Щара» оборудована входная группа (пандус, поручни), создание номера для проживания инвалидов запланировано на 2020 год.
Минская обл. 
В области определен перечень 18 основных спортивных объектов для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников:
УСУ «Березинская государственная комплексная ДЮСШ»,
ГУ «Борисовский ФСЩ»,
ГУ «ЦФОР «Сатурн» Вилейский район,
ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района»,
ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр» Клецкий район,
ФОК Копыльского района,
ФОЦ «Кленовичи» Крупский район,
ГУ «Крупский городской физкультурно-оздоровительный комплекс»,
ФОК «Логойск»,
РУП «РПД «Силичи» Логойский район,
ГСОК «Логойск»,
ГУ «ДЮСШ Любанского района»,
РЦОП «Стайки» Минский район,
РЦОП по ЗВС «Раубичи» Минский район,
ФСК «Огонек» Молодечненский район,
ГУО «Средняя школа № 14» Молодечненский район,
Стадион отдела образования, спорта и туризма Молодечненского
райисполкома,
ГУ «МОКДЮСШ «Олимпик-2011» Молодечненский район,
ГУ «Мядельский физкультурно-оздоровительный центр»,
ФОК п.Усяж Смолевичского района,
ФОК п. Октябрьский Смолевичского района,
ГУ «СДЮШОР Слуцкого района»,
ГУ «Солигорская районная ДЮСШ «Шахтер»,
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа» Стародорожский район,
Спорткомплекс «Мелиоратор» Столбцовский район,
ГУ «ДЮСШ Столбцовского района»,
ФОК Червенского района.
Планируется проведение однодневных мероприятий.
Могилевская обл.
В настоящее время в области имеются 4 основных спортивных объекта оборудованных с учетом безбарьерной среды для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников: ГСУСУ «МОЦОР по легкой атлетике и игровым видам спорта» (СК «Олимпиец»), учреждение «Краснопольский районный ФСК», учреждение «Костюковичский ФОЦ», ГУ «Белыничский центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». Для проживания участников соревнований (в т.ч. инвалидов-колясочников) в г. Могилеве имеется ГК «Могилевтурист», ОАО «Гостиница Могилев», где уже неоднократно размещались инвалиды-колясочники при проведении спортивных мероприятий.
г. Минск.
В настоящее время определен перечень основных спортивных объектов, находящихся в коммунальной собственности города, для проведения соревнований с участием инвалидов-колясочников:
ГУ «Городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике «Атлет» (ул. Корженевского, 16ж);
Учреждение «Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта» (ул. Героев 120-й дивизии, 3);
ГУ физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Минск» (пр. Победителей, 22).
Для участников соревнований будут предоставлены гостиницы, находящиеся в коммунальной собственности г. Минска и имеющие необходимые условия для размещения и проживания инвалидов-колясочников.

	1.3.
	Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с собственниками здравниц:
	

	1.3.1.
	провести дополнительный анализ доступности отдыха, лечения и досуга для инвалидов в санаторно-курортных организациях республики, разработать детальный план по созданию безбарьерной среды на данных объектах, и до 1 октября 2017 г. внести в Минтруда и соцзащиты соответствующие предложения о корректировке подпрограммы 4 Государственной программы;
	Выполнено.
Проведен дополнительный анализ совестно с общественными объединениями инвалидов и внесены в Минтруда и соцзащиты соответствующие предложения по корректировке подпрограммы 4 Государственной программы. Проработан вопрос о включении в квалификационные требования государственной закупки услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения за счет государственного социального страхования и республиканского бюджета в качестве обязательного условия участия - наличие у поставщика безбарьерной среды.

	1.4.
	Минспорту:
	 

	1.4.1.
	до 1 октября 2017 г. с участием облисполкомов, Минского горисполкома, других заинтересованных провести рабочую встречу с общественными объединениями инвалидов, в том числе Белорусской спортивной федерацией глухих, и выработать согласованную позицию по совершенствованию дальнейшей организации занятий спортом лиц с инвалидностью с конкретной программой действий по осуществлению данной работы;
	Выполнено.
На базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» 26 сентября 2017 г. совместно с представителями национальной команды Республики Беларусь по инваспорту, общественного объединения «Паралимпийский комитет Республики Беларусь», общественного объединения «Белорусская спортивная федерация глухих», общественного объединения «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов», общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», учреждения «Гомельский центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта», Белорусского общественного объединения «Шахматная ассоциация инвалидов и ветеранов «Шанс» проведено рабочее совещание по вопросу совершенствования организации занятий спортом инвалидов. По итогам данного совещания определены основные спортивные объекты для проведения спортивных мероприятий среди инвалидов-колясочников в каждом регионе республики, внесены предложения по совершенствованию организации занятий спортом инвалидов.
В 4 квартале 2017 г. Минспортом запланировано проведение коллегии по вопросам развития инваспорта в Республике Беларусь, будут рассмотрены предложения по совершенствованию организации занятий спортом инвалидов и определены конкретные организационно-практические мероприятия.

	1.5.
	Минздраву до 1 октября 2017 г. пересмотреть перечень медицинских противопоказаний к занятию видами спорта, установленный постановлением Минздрава от 30 июня 2014 г.             № 49, в части разрешения спортсменам с инвалидностью, в том числе с нарушениями слуха, заниматься различными видами спорта.
	Выполнено.
Минздравом совместно с заинтересованными пересмотрен перечень медицинских противопоказаний к занятиям видами спорта, в том числе для лиц с нарушениями слуха, и принято постановление Минздрава от 29.09.2017 № 87                 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 49», которое вступило в силу 12.10.2017.

	1.6.
	Брестскому облисполкому до 1 октября 2017 г. совместно с общественными объединениями инвалидов и другими заинтересованными:
	

	1.6.1.
	проработать вопрос о создании в г.Бресте государственного учреждения «Областной центр инваспорта» по примеру созданных в г.Минске государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» и в г.Гомеле государственного учреждения «Областной центр инваспорта»;
	Выполнено.
Вопрос о создании в г.Бресте государственного учреждения «Областной центр инваспорта» по примеру созданных в г.Минске государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» и в г.Гомеле государственного учреждения «Областной центр инваспорта» проработан.
В связи с отсутствием денежных средств на данные цели в настоящее время создание ГУ «Областной центр инваспорта» не представляется возможным.
ОО «БелТИЗ».
Руководители общественных объединений инвалидов Брестской области ведут активную работу с органами власти по решению данного вопроса.

	1.6.2.
	принять необходимые меры по:
	обеспечению безбарьерной среды для инвалидов всех категорий в здании администрации Московского района г.Бреста;




	предоставлению инвалидам в г.Пинске помещения для занятий спортом в период проведения ремонта спортивного зала по ул. Федотова, д.1;


	обустройству в 2017 году совместно с Госпогранкомитетом санитарно-гигиенических помещений на пограничном переходе ”Варшавский мост“ для беспрепятственного доступа инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидного кресла-коляски.
	Выполнено частично.
Устройство подъемника для инвалидов в здании администрации Московского района г. Бреста предусмотрено в разработанном проекте «Капитальный ремонт с реконструкцией актового зала администрации Московского района г. Бреста по ул. Московская, 273 в г. Бресте». Заказчиком работ по данному объекту является УП «УКС г. Бреста». В настоящее время принимаются меры по пересчету проектно-сметной документации второй очереди, модернизации указанного объекта в текущие цены для определения стоимости выполняемых работ и ее оценке установленным требованиям.
Выполнено.
На время проведения ремонта помещения спортивного зала по ул. Федотова, д. 1, занятия инвалидов по слуху будут проходить на базе учреждения образования «Средняя школа № 9 г. Пинска» и ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат».
Выполнено частично.
По вопросу обустройства санитарно-гигиенических помещений на пограничном переходе «Варшавский мост» для беспрепятственного доступа инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-коляски, Брестскому горисполкому даны поручения о проведении капитального ремонта общественных туалетов КУП «Брестское ДЭП» (на выезде из Республики Беларусь и на въезде в Республику Беларусь на пункте пропуска «Брест») с заменой отделочных материалов пола, стен, кабин, санитарно-технического оборудования и оборудовании элементами безбарьерной среды. Для выполнения работ необходимо около 200 тыс. рублей. При изыскании финансовых средств данные объекты будут включены в городские мероприятия по выполнению подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы» на 2018 год.

	1.7.
	Госстандарту, Минстройархитектуры, Минздраву, Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, облисполкомам, Минскому горисполкому:
	

	1.7.1.
	осуществлять эффективный надзор в строительстве и контроль за соответствием проектов и смет нормативам и стандартам по созданию безбарьерной среды, не допускать открытия объектов при отсутствии безбарьерной среды;
	Выполняется.
Контроль за соблюдением требований технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА)  в строительстве осуществляется Департаментом контроля и надзора за строительством (далее - Департамент) и ГП «Главгосстройэкспертиза».
В целях обеспечения безбарьерной среды инспекциями Департамента постоянно принимаются необходимые меры по обеспечению контроля на поднадзорных объектах за соблюдением участниками строительства требований ТНПА и проектной документации при строительстве и приемке объектов в эксплуатацию.
Вопросы о необходимости обеспечения контроля за соблюдением требований по созданию безбарьерной среды постоянно рассматриваются на технических учебах с работниками инспекций. Незначительные дефекты, выявляемые в ходе осуществления функций государственного строительного надзора, подрядными организациями устраняются своевременно.

	1.7.2.
	при приемке в эксплуатацию объектов и сооружений, в том числе после реконструкции (в первую очередь предназначенных для оказания услуг населению – аптек и торговых объектов), в случаях отсутствия безбарьерной среды либо выявления фактов нарушения соответствующих требований технических нормативных правовых актов применять меры жесткого реагирования, включая привлечение к административной ответственности с максимальными штрафными санкциями. Обеспечивать внесение в соответствующие государственные органы и организации представлений о приостановлении действия специальных разрешений (лицензий) на осуществляемые на объекте виды деятельности, приостановку выдачи специальных разрешений до момента выполнения всех необходимых работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.
Обеспечить неукоснительное соблюдение требований об исправлении допущенных нарушений за счет виновной стороны.
Информировать о выполнении данного пункта ежегодно до 1 апреля и 1 октября.
	Выполняется.
При разработке проектно-сметной документации объектов социальной инфраструктуры и входе их экспертизы осуществляется контроль за выполнением требований технических нормативных актов по созданию безбарьерной среды. Необходимые требования указываются и в архитектурно-планировочных зданиях на проектирование объектов. При проектировании нового строительства и реконструкции объектов социальной сферы обязательным условием является обеспечение требований по созданию безбарьерной среды.
В обязательном порядке требования о выполнении мероприятий по организации безбарьерной среды включаются в условия для проектирования наиболее значимых и востребованных инвалидами объектов. При поступлении строительного проекта на согласование контролируется соответствие принятых в проекте решений выдвинутым требованиям архитектурно-планировочного задания и в случае имеющихся противоречий документация возвращается проектной организации на доработку. 
Случаев приемки объектов с невыполненными требованиями проектной документации с элементами безбарьерной среды за январь-сентябрь 2017 г. не установлено.
Вместе с тем, на объектах строительства при осуществлении мониторингов и проверок в 2017 году инспекторами Госстройнадзора выявлялись дефекты и нарушения требований проектной документации и ТНПА по организации безбарьерной среды. 
Так, в ходе осуществления мониторинга на объекте с офисными помещениями в деревне Валерьяново Минского района установлено отсутствие проектных решений по созданию безбарьерной среды. В адрес проектной организации было направлено предписание, в результате нарушения устранены.
По объекту «Реконструкция набережной р. Свислочь от пешеходного моста к Острову Мужества и Скорби до ул. Богдановича (левый берег)» при проведении проверки для выдачи заключения о соответствии объекта строительства требованиям ТНПА и проектной документации, установлен ряд нарушений. Отдельные работы были выполнены с отступлением от утвержденной проектной документации (входная группа в общественный туалет): отсутствовал пандус, порог двери выполнен в разных уровнях, отсутствовал поручень, наружная дверь в туалет установлена с отступлением от требований проектной документации. Инспекцией Департамента было выдано предписание и мотивированный отказ. К административной ответственности привлечены должностные лица авторского надзора, генподрядной организации и технического надзора заказчика. После устранения всех замечаний и дефектов заключение по объекту выдано.
Инспекцией Госстройнадзора по Минской области в ходе проведения мониторинга на объекте «Реконструкция здания бывшего Дома быта под корпус ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» было установлено, что конструкция ограждения пандуса главного входа не соответствует проектной документации: вместо трубных материалов применен профильный, перила пандуса установлены на высоте 1,05 м вместо требуемых 0,9 и 0,7 м. По результатам выданы рекомендации и нарушения устранены.
При мониторинге объекта «Чайна мерчантс Китайско-Белорусский коммерческий логистический парк первой очереди» в Смолевичском районе Минской области» было установлено, что допущены дефекты примыкания тротуарной плитки  к пандусу лестницы парадного входа бизнес-центра (плитка выше низа пандуса). После выдачи рекомендаций нарушения устранены.
В ходе проведения внеплановой тематической проверки на объекте «Капитальный ремонт с модернизацией здания акушерского отделения», расположенного по ул. Слуцкой, 25 в г. Несвиже, было установлено, что поручни ограждения пандуса и лестницы оборудованы с нарушением требований норм по высоте. Стойки ограждения установлены с отклонением по вертикали более чем на 50 мм, соединение стоек и поручней выполнено с отступлением от проекта. За допущенные нарушения требований к административной ответственности привлечено должностное лицо подрядной организации.
Инспекцией Госсторойнадзора по Гомельской области в ходе проведения мониторинга на объекте «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 350/С-102345 под здание физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения (физкультурно-оздоровительный центр) по ул. Каменщикова, 42А в г. Гомеле» были установлены дефекты при устройстве ограждения пандусов (некачественно выполнены антикоррозионные и сварочные работы). Дефекты устранены.
Инспекцией Госстройнадзора по г. Минску в ходе проведения мониторинга на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами по ул. Ефросиньи Полоцкой» было выявлено невыполнение понижения бортового камня на пути пересечения движения по тротуару с проездом к зданию. Нарушение устранено.
Инспекцией Госстройнадзора по Могилевской области в ходе проверки на объекте «Объект розничной торговли по ул. Социалистической, 65/46 в г. Бобруйске» было выявлено, что у лестницы и пандуса отсутствовали отбойные бортики высотой не менее 0,05 м и не устраивался пандус для дублирования лестницы. Нарушения устранены.
По итогам за январь-август 2017 г. доработаны в процессе проведения экспертизы по замечаниям экспертов 27 проектных решений. Получили отрицательные заключения и отправлены на доработку 8 проектов.
Осуществление постоянного контроля при строительстве и приемке в эксплуатацию объектов с учетом требований ТНПА по созданию безбарьерной среды органами Госстройнадзора, облисполкомами, Минским горисполкомом будет продолжена.

	1.8.
	Минскому горисполкому совместно с общественным объединением ”Белорусское товарищество инвалидов по зрению“, другими заинтересованными рассмотреть возможности приобретения опор наружного освещения и других товаров (работ, услуг) у организаций ОО «БелТИЗ» при реконструкции стадиона «Динамо». О результатах проинформировать до 14 июля 2017 г.
	Выполнено.
КУП «УКС Мингорисполкома» информирует, что закупки опор наружного освещения по объекту «Реконструкция комплекса объектов стадиона «Динамо» в г. Минске» будут проводиться в соответствии с действующим законодательством (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчета между заказчиком и подрядчиком при строительстве объекта») и о них будет объявлено в открытом доступе на официальном сайте icetrade.by.
Кроме того, что касается привлечения организаций ОО «БелТИЗ», то на указанном объекте УП «Светотехника» ОО «БелТИЗ» уже оказывает услуги в части поставки кресел.
ОО «БелТИЗ».
Во исполнение данного поручения каталоги продукции, выпускаемой предприятиями ОО «БелТИЗ», представлены в ОАО «Стройтрест № 1», осуществляющее закупки товаров для реконструкции стадиона «Динамо». Директора предприятий «Фильтр» и «Светотехника» ОО «БелТИЗ», на которых производятся опоры наружного освещения и осветительное оборудование, посетили «Стройтрест № 1» с целью уточнения соответствия выпускаемой продукции проектным требованиям.
Приобретение опор наружного освещения у предприятия «Фильтр»                             ОО «БелТИЗ» для реконструкции стадиона «Динамо» не представляется возможным в связи с тем, что себестоимость изготовления опор на предприятии «Фильтр» превышает отпускную цену, предложенную другим поставщиком. Приобретение других товаров, производимых предприятиями ОО «БелТИЗ», будет осуществляться на общих основаниях по результатам проведения процедур закупок.

	1.9.
	Минстройархитектуры, Минжилкомхозу совместно с общественными объединениями инвалидов и другими заинтересованными до 1 октября 2017 г. проработать вопрос о внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» в части возможности ознакомления дольщиков с проектной декларацией на объектах до начала строительства в целях решения вопроса о создании безбарьерной среды.
	Выполнено.
Вопросы долевого строительства жилых помещений регулируются нормами Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» (далее - Указ № 263).
Частью первой пункта 4 Указа № 263 закреплена обязанность застройщика не позднее чем за семь календарных дней до начала заключения договоров опубликовать проектную декларацию с информацией о себе и объекте строительства не менее чем в одном государственном печатном издании, распространяемом в пределах административно-территориальной единицы, на территории которой будет находиться объект строительства, а также разместить ее в местах, доступных для ознакомления лиц, заинтересованных в строительстве жилых и (или) нежилых помещений, иных объектов недвижимости.
Любой гражданин, в том числе инвалид, при ознакомлении с проектной документацией в порядке, установленном Указом № 263, вправе ознакомиться с проектом жилого дома и прилегающей территории, в том числе по вопросу обеспечения безбарьерной среды, в целях уточнения возможности своего дальнейшего проживания. Если гражданина проект не устраивает, он вправе не заключать договор на строительство.
Помимо этого, местные исполнительные и распорядительные органы ведут отдельный учет инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с чем, исходя из потребности в таком жилье, могут в разрешительной документации на строительство указывать застройщику на необходимость строительства определенного количества квартир для данной категории граждан.
Исходя из вышеизложенного, Минстройархитектуры полагает, что вопрос урегулирован в полном объеме и вносить изменения в Указ № 263 нецелесообразно.
ОО «РАИК».
В адрес общественного объединения не поступало предложений от Минстройархитектуры по участию в проработке вопроса о внесении изменений в Указ № 263.

	1.10.
	Минстройархитектуры, Госстандарту до 1 октября 2017 г. провести анализ технических нормативных правовых актов и рассмотреть возможность внесения в них изменений в части увеличения размеров дверных проемов в номерах гостиниц (в санитарных узлах) в целях создания условий для проживания в них инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок.
	Выполнено.
Минстройархитектуры выполнен анализ технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к помещениям номеров гостиниц, с целью определения необходимости внесения изменений по увеличению размеров дверных проемов в номерах гостиниц (в санитарных узлах). В результате разработаны проекты Изменения № 10 ТКП 45-3.02-290-2013 «Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования» и Изменения № 1 ТКП 45-3.02-191-2010 «Здания и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проектирования», конкретизирующие требования, установленные в СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения» (ширина дверей санитарных узлов в номерах гостиниц должна составлять не менее 0,9 м. При этом устройство порогов не допускается). Минстройархитектуры в ближайшее время утвердит указанные проекты Изменений.
По мнению Минстройархитектуры внесение изменений в государственные стандарты не требуется.

	1.11.
	Госпогранкомитету совместно с общественными объединениями инвалидов рассмотреть до 1 августа 2017 г. проблемные вопросы прохождения инвалидами пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы, в том числе вне электронной очереди (с освобождением от въезда в зону ожидания) наиболее нуждающихся категорий инвалидов и принять необходимые решения по данному вопросу.
	Выполнено.
Госпогранкомитетом запрошены предложения общественных объединений инвалидов по проблемным вопросам, возникающим у инвалидов при пересечении ими Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государственная граница) в пунктах пропуска, а также предложений по внесению изменений в законодательство о пересечении Государственной границы с обоснованием предлагаемых изменений. Сообщается следующее.
По вопросам, связанным с разъяснением порядка пересечения Государственной границы.
Информация о порядке пресечения Государственной границы в пунктах пропуска физическими лицами, перечень документов необходимых для этого, о наличии очередей перед пунктами пропуска, а также другая полезная информация размещена на интернет-портале Госпогранкомитета (www.gpk.gov.by) также периодически освещается в средствах массовой информации.
По вопросу установки систем световой индикации начала и завершения движения транспортного средства.
Регулирование движения перед автодорожными пунктами пропуска на их территории осуществляется посредством светофоров, установленных перед пунктами и непосредственно в них.
По вопросу оснащения пунктов пропуска элементами безбарьерной среды.
Вопросы оснащения пунктов пропуска элементами безбарьерной среды санузлами, доступными для лиц с инвалидностью, электронными табло (дисплеями) относятся к компетенции организации, за которой при праве хозяйственного ведения или оперативного управления закреплен пункт пропуска, и не относятся к компетенции органов пограничной службы. В соответствии с законодательством Республики Беларусь автодорожные пункты пропуска находятся на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) таможенных органов, пункты упрощенного пропуска - местных исполнительных органов власти.
По вопросам, связанным с предоставлением права въезда в автодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска вне очереди для инвалидов II группы, а также физических лиц, следующих с инвалидами II группы.
Согласно Положению о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 22.01.2009 № 70 (далее – Положение), в автодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска, за исключением автодорожных пунктов пропуска, в которых функционирует система электронной очереди, вне очереди пропускаются:
граждане Республики Беларусь, направляемые Министерством здравоохранения на лечение или консультацию за пределы Республики Беларусь, - при наличии решения комиссии о направлении граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения;
физические лица, следующие по удостоверениям инвалида Отечественной войны, участника войны, инвалида I группы, выданным компетентными органами Республики Беларусь, а также физические лица, следующие с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.
Внесение изменений в Положение в части предоставления такого права инвалидам II группы и сопровождающим их лицам в настоящее время не предполагается.
Система электронной очереди позволяет заранее выбрать и забронировать наиболее удобное время для пересечения Государственной границы, в том числе инвалиду. При этом, в зоне ожидания перед пунктом пропуска обустраивается инфраструктура для комфортного ожидания времени въезда в пункт пропуска.
Вопросы оснащения инфраструктуры зон ожидания элементами безбарьерной среды относятся к компетенции оператора зоны ожидания. В настоящее время система электронной очереди функционирует только в одном автодорожном пункте пропуска Брест. Оператором зоны ожидания данного пункта пропуска является коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Приграничный сервис».
Ближайшими к данному пункту пропуска являются автодорожные пункты Домачево и Песчанка, которые находятся на расстоянии 43 и 61 км соответственно, что позволяет спланировать и выбрать оптимальный маршрут для пересечения Государственной границы. 
Кроме того, в случае необходимости, инвалиды имеют право обратиться в Госпогранкомитет с обоснованной просьбой о разрешении внеочередного въезда в пункты пропуска. По решению председателя Госпогранкомитета либо его первого заместителя обратившимся лицам может быть разрешен разовый внеочередной въезд, в которых функционирует система электронной очереди.
По вопросу порядка осуществления пограничного контроля в отношении транспортных средств, в которых следуют инвалиды, испытывающие сложности в передвижении. 
Пограничный контроль в отношении инвалидов, испытывающих трудности в передвижении, и транспортных средств, в которых они следуют, осуществляется сотрудниками пограничной службы без высадки из транспортных средств указанной категории лиц. 

	
	
	

	2. О выполнении принятых решений Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов

	2.2.
	Минтруда и соцзащиты, Минздраву совместно с общественными объединениями инвалидов и другими заинтересованными до 1 октября 2017 г. провести республиканский семинар по вопросам занятости инвалидов, в том числе их трудоустройства в счет установленной брони, обеспечив выработку конкретных мер по трудоустройству инвалидов и развитию деятельности предприятий, использующих труд данных лиц.
	Выполнено.
Минтруда и соцзащиты 27 сентября 2017 г. проведен республиканский семинар по вопросам занятости инвалидов, в том числе их трудоустройства в счет установленной брони, с выработкой конкретных мер по трудоустройству инвалидов и развитию деятельности предприятий, использующих труд инвалидов. В семинаре приняли участие (35 чел.) представители Минздрава, Минобразования, Минпрома, Минстройархитектуры, МАРТ, комитетов по труду занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома, центральных правлений общественных объединений инвалидов (ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ», ОО «БелОГ», ОО «БелАПДИиМИ»), Специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», предприятий общественных объединений инвалидов. На семинаре рассмотрены проблемные вопросы занятости инвалидов, создания рабочих мест для инвалидов, возможности дальнейшего развития деятельности предприятий, использующих труд инвалидов. В соответствии с протоколом данного совещания предложено: 
комитетам по труду, занятости и социальной защите:
 ежеквартально предоставлять информацию о численности инвалидов в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, 
активизировать работу по содействию безработным инвалидам в организации собственного дела с предоставлением субсидий; 
общественным объединениям инвалидов:
обеспечить создание специализированных рабочих мест для инвалидов согласно предоставленным заявкам на финансирование и компенсацию затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов на 2017 год, в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы; 
Минтруда и соцзащиты:
при организации повышения квалификации работников органов по труду, занятости и социальной защите по вопросам социальной защиты и трудоустройства инвалидов привлекать представителей общественных объединений инвалидов; 
совместно с Минобразования проработать вопрос о возможности осуществления профориентационной работы среди детей с нарушением слуха, обучающихся  в учреждениях общего среднего образования, совместно с предприятиями общественных объединений инвалидов.

	2.3.
	Облисполкомам и Минскому горисполкому, Минобразованию, Минтруда и соцзащиты обеспечить трудоустройство всех выпускников государственных учреждений образования, имеющих инвалидность. Информировать о выполнении до 1 октября 2017 г.
	Выполняется.
Выпускники, не трудоустроенные по каким-либо причинам в рамках Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011  № 821, обращаются в органы по труду, занятости и социальной защите, для оказания им содействия в трудоустройстве.
В 2017 году в органах по труду, занятости и социальной защите было зарегистрировано 59 выпускников учреждений образования, имеющих инвалидность, в том числе в Брестской области – 12, Витебской – 2, Гомельской – 6, Гродненской – 3, Минской – 15, Могилевской – 6, г. Минске – 15. 
Трудоустроено 27 человек, в том числе в Брестской области – 6, Витебской – 2, Гомельской – 4, Гродненской – 2, Минской – 7, Могилевской – 4, г. Минске – 2. Направлено на профессиональное обучение 5 человек в Минской области. С остальными выпускниками проводится работа по оказанию им содействия в трудоустройстве.
Минобразование.
По итогам мониторинга в 2017 году из 206 выпускников из числа инвалидов с профессионально-техническим образованием, подлежавших распределению, распределены 196 человек. 10 выпускников из числа инвалидов получили право самостоятельного трудоустройства в связи с наличием медицинских противопоказаний к работе по полученной специальности и присвоенной квалификации (Брестский облисполком – 1 человек, Витебский облисполком – 8 человек, Гомельский  облисполком – 1 человек). 
Из 145 выпускников из числа инвалидов со средним специальным образованием, подлежавших распределению, распределены 144 человека. 1 выпускник из числа инвалидов получил право самостоятельного трудоустройства в связи с наличием медицинских противопоказаний к работе по полученной специальности и присвоенной квалификации (Могилевский облисполком).
Из 147 выпускников из числа инвалидов с высшим образованием, подлежавших распределению, распределены 142 человека. 3 человека с инвалидностью I, II группы получили право самостоятельного трудоустройства из-за отсутствия вакансий по месту жительства родителей, 2 человека нетрудоспособны согласно заключениям медико-реабилитационной экспертной комиссии.

	2.4.
	Минобразованию до 1 августа 2017 г. провести рабочие встречи с общественными объединениями инвалидов, выработать согласованную позицию и план совместных действий по:
	Выполнено.
19 июля 2017 г. состоялась рабочая встреча с представителями общественных объединений инвалидов (ООИ), на которой обсуждены вопросы создания безбарьерной среды в учреждениях образования, специальных условий для обучения лиц с инвалидностью, обеспечения учреждений образования техническими средствами социальной реабилитации, объема подготовки лиц с инвалидностью, организации переподготовки специалистов-переводчиков жестового языка. Выработана согласованная позиция Минобразования и ООИ по обсуждаемым вопросам. Подготовлен проект плана совместных действий.
ОО «БелТИЗ», ОО «РАИК».
Приняли участие в совещании. По мнению ОО «БелТИЗ» план совместных действий носит обобщенный формальный характер, результаты не имеют фактического выражения в цифрах.

	2.4.1.
	созданию безбарьерной среды в учреждениях образования, специальных условий обучения для лиц с инвалидностью, а также обеспечению учреждений образования техническими средствами социальной реабилитации;
	

	2.4.2.
	объему подготовки лиц с инвалидностью, организации переподготовки специалистов-переводчиков жестового языка.
	

	2.5.
	Минстройархитектуры совместно с ОО ”БелТИЗ“ и другими заинтересованными до 1 октября 2017 г. завершить:
	

	2.5.1.
	разработку иллюстрированного альбома с примерами вариативности укладки тактильной плитки ”Типовые материалы для проектирования. Пешеходные зоны и зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения с покрытием из плит тротуарных с тактильными указателями“;
	Выполнено.
Минстройархитектуры разработан альбом рабочих чертежей Б3.020.1-11.17 «Плиты тротуарные с тактильными указателями и бортовые камни для пешеходных зон и пешеходного движения. Выпуск 0. Материалы проектирования. Рабочие чертежи».
Данный альбом согласован постановлением коллегии Минстройархитектуры от 31.08.2017 № 230 и утвержден РУП «Стройтехнорм» (приказ РУП «Стройтехнорм» от 29.09.2017 № 59). Вводится в действие с 01.11.2017.

	2.5.2.
	внесение изменений в ТКП 45.3.02–6–2005 ”Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных“ в части исключения перепада высоты бортового камня между тротуарным и дорожным покрытием, а также соответствующих дополнений в ТКП 069–2014 ”Автомобильные дороги. Классификация и состав работ по текущему ремонту и содержанию“;
	Выполнено.
Минстройархитектуры разработано Изменение № 3 ТКП 45-3.02-6-2005 "Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования" в части исключения перепада высот бортового камня между тротуарным и дорожным покрытием. Данное изменение утверждено приказом Минстройархитектуры от 31.07.2017 № 154 и вводится в действие с 01.11.2017.

	2.5.3.
	внесение изменений и дополнений в ТКП ”Среда обитания физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования“.
	Выполнено частично.
Минстройархитектуры в ходе разработки проекта ТКП «Среда обитания для физически ослабленных лиц» в полном объеме рассмотрены и в максимальной степени учтены поступившие замечания и предложения проектных организаций и общественных объединений. В текст окончательной редакции проекта ТКП внесены соответствующие правки и дополнения.
В настоящее время проект ТКП проходит согласование с заинтересованными, в том числе с общественными объединениями инвалидов. 
Планируемый срок окончания разработки - декабрь 2017 г.

	2.6.
	Облисполкомам, Минскому горисполкому обеспечить при проведении строительных и ремонтных работ обязательное исполнение требований ТКП 45.3.02–6–2005 «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных».
	Выполняется.
По информации облисполкомов и Минского горисполкома при проведении строительных и ремонтных работ во всех областях и г. Минске соблюдаются требования ТПК 45.3.02-6-2005 «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных». При поступлении строительного проекта на согласование комитетами по архитектуре и строительству облисполкомов и Минского горисполкома контролируется соответствие принятых в проекте решений выдвинутым требованиям архитектурно-планировочного задания и в случае имеющихся противоречий документация возвращается проектной организации на доработку.

	2.7.
	Минтрансу совместно с ОО «РАИК» и другими заинтересованными до 1 октября 2017 г.:
	

	2.7.1.
	обеспечить утверждение проекта изменений в СТБ 1300–2014 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения» в части нанесения горизонтальной дорожной разметки на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов;
	Выполнено частично.
Белорусским дорожным научно-исследовательским институтом Минтранса (РУП «БелдорНИИ») разработан проект изменений к СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения» (далее – проект изменений) в части нанесения горизонтальной дорожной разметки на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, проработан с заинтересованными, с учетом внесенных замечаний и предложений дорожных организаций направлен на согласование в УГАИ МВД. 
ОО «РАИК» приняло участие в согласовании данных изменений.

	2.7.2.
	провести апробацию программного обеспечения, размещенного на интернет–сайте Белорусской железной дороги, по оформлению проездных документов (билетов) на места, оборудованные для перевозки инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидного кресла-коляски (удобство пользования, бесперебойная работа по осуществлению дистанционного заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов данной категории, расширение доступности дистанционного заказа и возможности приобретения с использованием сети Интернет билетов на весь подвижной состав);
	Выполнено.
Форма для дистанционного заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников размещена на корпоративном сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» в июле 2016 г.
В марте 2017 г. выполнены работы по доработке программного обеспечения формы для дистанционного заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников на сайте Белорусской железной дороги для обеспечения возможности приобретения билета с использованием сети Интернет.
В 2016-2017 г. с использованием формы для дистанционного заказа на корпоративном сайте Белорусской железной дороги обработано более 60 заявок на включение в состав поезда специально оборудованного вагона, в том числе с дистанционной оплатой и доставкой билетов, оформленных на места, специально оборудованные для перевозки инвалидов-колясочников.
Кроме того, с использованием системы продажи проездных документов через Интернет на сайте poezd.rw.by можно оформить и оплатить билеты для проезда в железнодорожном подвижном составе – поездах региональных, межрегиональных и международных линий с нумерованными местами. Одновременный доступ к местам в свободной продаже имеют все билетные кассы, расположенные на территории Республики Беларусь, и пользователи сети Интернет. Оформление проездных документов осуществляется из общего массива мест.
ОО «РАИК» приняло участие в виде устных консультаций в совершенствовании данного программного обеспечения.

	2.7.3.
	принять меры по приобретению в 2017 – 2018 годах для каждого железнодорожного вокзала республики по одной подъемной платформе для оказания помощи при посадке в железнодорожный состав инвалидам, передвигающимся с помощью инвалидного кресла-коляски.
	Выполняется.
По информации Белоруской железной дороги вопрос закупки для каждого железнодорожного вокзала республики подъемных платформ для оказания помощи при посадке в железнодорожный состав инвалидам, передвигающимся с помощью инвалидного кресла-коляски, будет рассмотрен при формировании объема инвестиций в основной капитал по Белорусской железной дороге на 2018 год.
ОО «РАИК» приняло участие в тестировании в г. Витебске образца мобильного подъемного устройства для погрузки-выгрузки людей с инвалидностью в вагон поезда, внесены предложения по рассмотрению подъемных устройств, выпускаемых белорусскими производителями, и их совершенствованию в соответствии с иностранными образцами.

	2.9.
	Минпрому, МАРТ, МНС, Белкоопсоюзу, облисполкомам, Минскому горисполкому провести рабочие встречи с общественными объединениями инвалидов в целях решения проблемных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью и развитием предприятий, использующих труд инвалидов. О результатах информировать до 1 октября 2017 г.
	Выполнено.
Минпромом были проведены рабочие встречи с представителями общественных объединений инвалидов (ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ», ОО «БелОГ») (далее - ООИ), по результатам которых оформлен протокол от 29.09.2017 и направлен для исполнения на предприятия Минпрома.
В соответствии с информацией, полученной от ООИ, на отдельные предприятия Минпрома направлены письма с поручением погасить просроченную дебиторскую задолженность перед предприятиями ООИ. По имеющейся последней информации просроченная задолженность стала снижаться.
Для информирования подведомственных организаций Минпром направил для ознакомления списки предприятий ООИ, о выпускаемой ими продукции и оказываемых услугах, с указанием адресно-реквизитных данных.
В соответствии с приказом Минпрома от 17 мая 2013 г. № 324 организациям системы Минпрома поручено при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предоставлять преимущество в виде преференционной поправки к цене конкурентного предложения участникам процедуры закупки, предлагающим товары (работы, услуги), произведенные организациями ООИ. С целью анализа выполнения данного приказа был направлен запрос на предприятия Минпрома.
МНС запрошена информация об имеющихся проблемных вопросах у крупнейших ООИ. После получения ответов было принято решение о целесообразности проведения рабочей встречи в 4 квартале 2017 г.
Справочно. Предварительно (в ходе телефонных переговоров) руководители ООИ высказали мнение об отсутствии проблемных вопросов, существующих в сфере налогообложения организаций, использующих труд инвалидов. Кроме того, представители МНС участвовали в совещаниях, организованных для ООИ в Минюсте (02.06.2017), Департаменте по гуманитарной деятельности (14.09.2017), где освещались актуальные вопросы налогообложения.
За январь-август 2017 г. торговыми организациями Белкоопсоюза получено товаров, производимых предприятиями ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ», ОО «БелОГ» под полную потребность, на сумму 675,7 тыс. руб. Темп поставки к аналогичному периоду прошлого года составил 94%. Наибольший удельный вес в общем объеме получения занимают УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ» - 35%, УП «Галант» ОО «БелТИЗ» г. Витебск - 24,6%, ЧУП «Ямполь-Слуцк» ОО «БелТИЗ» - 12,8% (86,7 тыс. руб.). Основными причинами снижения объемов получения продукции предприятий ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ», ОО «БелОГ» в текущем году являются:
сжатые сроки оплаты (45-90 дней), при оборачиваемости продукции 190-260 дней;
не производится новый ассортимент товаров, востребованный рынком –                 ПУП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ» (не производят розетки с «евро» разъемами, входами для телевизора, телефона, ПК), УП «Контакт» ОО «БелТИЗ» г. Бобруйск,                          УП «Галант» ОО «БелТИЗ» г. Витебск;
не осуществляется доставка продукции (УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»                  г. Бобруйск, ПУП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ»).
Вопросы получения и наличия в торговой сети потребительской кооперации товаров, производимых предприятиями ООИ, находятся на постоянном контроле в Белкоопсоюзе, облпотребсоюзах, Гродненском облпотребобществе.
МАРТ.
27 сентября 2017 года представителем управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли принято участие в проведенном Министерством труда и социальной защиты республиканском семинаре по вопросам занятости инвалидов, в том числе их трудоустройсте в счет установленной брони и развитии деятельности предприятий, использующих труд инвалидов.
Представителем Министерства антимонопольного регулирования и торговли было разъяснено, что действующим законодательством в области государственных закупок предусмотрено, что одним из случаев проведения процедуры закупки из одного источника является приобретение товаров (работ, услуг) собственного производства (в случае непривлечения соисполнителей) у организаций (в случае непривлечения соисполнителей), в которых численность инвалидов составляет не менее 50% от списочной численности работников (пункт 28 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»).
Тем самым предусмотрен неконкурентный способ заключения договора на государственную закупку у указанных организаций при соблюдении условий для приобретения товаров (работ, услуг).
Одновременно при проведении конкурентных процедур государственных закупок (конкурсов, электронных аукционов, процедур запроса ценовых предложений) на основании абзаца третьего части первой подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» применяется преференциальная поправка в размере 25% в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50% от списочной численности работников.
Также было разъяснено, что законодательство в области закупок за счет собственных средств на сегодняшний день не содержит возможности применения преференциальной поправки к предложениям организаций, использующих труд инвалидов. Вместе с тем Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных (внебюджетных) средств» (далее – проект Указа), в соответствии с которым Совет Министров Республики Беларусь вправе устанавливать преференциальную поправку для товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов от списочной численности работников, определять размер такой преференциальной поправки и условия ее  применения. 
Кроме того, проектом Указа предусмотрено право заказчиков приобретать товары (работы, услуги) за счет собственных средст путем проведения процедуры закупки из одного источника у организаций (в случае непривлечения соисполнителей), в которых численность инвалидов составляет не менее 50% от списочной численности работников.
Таким образом, действующим законодательством в области государственных закупок организациям, использующим труд инвалидов, предоставляются преимущества. Соответствующие преимущества согласно проекту Указа будут предоставляться и при закупках за счет собственных средств.
С учетом озвученного, у представителей общественных объединений инвалидов остался вопрос о возможности применения преференциальной поправки при участии в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве. 
Представителем Министерства антимонопольного регулирования и торговли было обращено внимание, что с 1 января 2017 года закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, в том числе их ремонте, реконструкции, реставрации и благоустройстве не регулируются законодательством  о государственных закупках и осуществляются, в частности, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 
2016 г. № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве» (далее – Указ № 380);
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 января 2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком 
и подрядчиком при строительстве объектов» (далее – постановление № 88).
При этом отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 Указа № 380 право разъяснять вопросы применения данного Указа предоставлено Совету Министров Республики Беларусь, а постановления № 88 – Министерству архитектуры и строительства (пункт 4 постановления № 88). 
Таким образом, министерство не уполномочено комментировать вопросы закупок товаров (работ, услуг) при строительстве.
С учетом детального обсуждения на указанном семинаре с участием представителей общественных объединений инвалидов вопросов развития предприятий, использующих труд инвалидов, в том числе посредством предоставления им преимуществ при участии в государственных закупках и закупках за счет собственных средств, проведение отдельной рабочей встречи представляется нецелесообразным.






