Таблица 2

Информация о выполнении решений Республиканского

межведомственного совета по проблемам инвалидов

|  | Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов от 8 декабря 2016 г. № 4-2-15/2пр-РМС |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Облисполкомам, Минскому горисполкому: |  |
| 1.2.5. | принять необходимые меры по трудоустройству выпускников учреждений образования из числа инвалидов, не трудоустроенных в установленном порядке и обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите. Результаты проделанной работы представить в Минтруда и соцзащиты до 15 октября 2017 г. | Информация о выполнении отражена в п. 2.3. протокола заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов от 15 июня 2017 г. № 4-2-15/1пр-РМС. |
| 3.6. | Минздраву, Минобразованию в пределах компетенции до 1 ноября 2017 г. представить информацию о выполнении поручений, содержащихся в подпунктах 3.2.1. – 3.2.3., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.10., 3.3.2. пункта 3 протокола Республиканского совета от 21 июля 2016 г. № 4-2-15/1пр-РМС. |  |
| 3.2.1 | создать учебные центры для родителей на базе организаций здравоохранения в городах с населением более 100 тыс. по вопросам обеспечения безопасных условий проживания детей в целях профилактики травматизма и несчастных случаев | Выполняется. Определены 10 учреждений здравоохранения в городах Гродно, Гомель, Могилев, Минск, Витебск, Молодечно, Борисов, Солигорск, УЗ «Клинический родильный дом Минской области», РНПЦ «Мать и дитя», на базе которых открыты центры по обучению родителей созданию условий для безопасного проживания детей дома в целях профилактики травматизма и несчастных случаев. В указанных учреждениях проведены работы по ремонту помещений. В настоящее время проводится оснащение центров компьютерным оборудованием, мебелью, на изготовление и установку экспозиции и др., осуществляется подготовка медицинских работников для работы с родителями в данных центрах. |
| 3.2.2 | принять меры по увеличению кабинетов (отделений) раннего вмешательства и катамнестического наблюдения, их оснащению и внедрить систему мониторинга и оценки эффективности проводимых мероприятий по данной проблеме | Выполняется. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 37 центров (кабинетов) раннего вмешательства (далее - Ц(К)РВ). Из них 12 имеют статус структурных подразделений учреждений здравоохранения с выделенными должностями в штатном расписании учреждений, обеспечены отдельными помещениями и оснащением. 25 Ц(К)РВ (67,6%) осуществляют свою деятельность на функциональной основе. Подготовлен и предварительно согласован с заинтересованными проект нормативного правового акта по совершенствованию службы раннего вмешательства, в котором закреплено решение всех вопросов начального этапа реабилитации детей с риском развития нарушений и с нарушениями жизнедеятельности. В проекте сформулированы основные цели, задачи раннего вмешательства и порядок оказания помощи в Ц(К)РВ. Разработаны единые требования к их оснащению, штатному расписанию, нагрузкам специалистов и отчетности. Принятие указанного нормативного акта позволит осуществлять мониторинг и оценку эффективности проводимых мероприятий. |
| 3.2.3 | создать модель антикризисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с особенностями развития | Выполнено частично. Разработка Модели антикризисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с особенностями развития (далее – Модель), планировалась в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная инклюзия детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития». В виду длительного времени подготовки, согласования и утверждения проекта, сроки смещены. В настоящее время подготовлена программа реализации, определены ответственные исполнители, разработан план подготовки Модели, определены ее основные разделы. Справочно: основные пункты программы разработки модели: сформирована модель оказания скорой медико-психологической, правовой и социальной помощи межведомственной командой специалистов семье, оказавшейся в кризисной ситуации после рождения ребенка с ОПФР; семьи с детьми с ОПФР и/или риском их возникновения нарушениями здоровья получили комплексную правовую, медицинскую, социальную и психолого-педагогическую помощь и образовательную поддержку; создана междисциплинарная команда специалистов по оказанию комплексных услуг семье с ребенком с ОПФР, находящейся в кризисной ситуации; обучены специалисты междисциплинарной команды по оказанию комплексной помощи семьям в кризисной ситуации; родители детей с ОПФР и инвалидностью получили необходимые знания и навыки по удовлетворению особых потребностей детей; проведен анализ контингента детей, находящихся в Домах ребенка; разработана пилотная модель экстренной психологической помощи для семей, находящихся в кризисной ситуации. Работа продолжается. |
| 3.2.4. | в 2017 году обеспечить включение в учебные планы архитектурно-строительных специальностей учебной дисциплины ”Универсальный дизайн“; | Выполняется. Министерством образования Республики Беларусь утверждена типовая учебная программа «Универсальный дизайн объектов архитектуры» для специальностей 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» (регистрационный № ТД-J.149/тип.). В течение 2017/2018 учебного года будет осуществляться апробация указанной типовой учебной программы для студентов специальностей 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» Белорусского национального технического университета. В 2017 году учебная дисциплина «Универсальный дизайн объектов архитектуры» включена в учебные планы Белорусского национального технического университета по указанным специальностям для студентов наборов 2015 – 2017 г. Учебными планами и расписанием учебных занятий предусмотрена возможность для ознакомления потенциальных преподавателей других учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку по архитектурным специальностям (Белорусский государственный университет транспорта, Брестский государственный технический университет, Полоцкий государственный университет), с опытом преподавания данной учебной дисциплины в Белорусском национальном техническом университете: занятия по учебной дисциплине запланированы 1 раз в неделю 4 академических часа в день. По окончании этапа апробации указанной типовой учебной программы будет проведено ее обсуждение и, при необходимости, внесены корректировки. С 2018/2019 учебного года этот курс будет включен в учебные планы архитектурных специальностей всех учреждений высшего образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по архитектурным специальностям. |
| 3.2.7 | расширить перечень медицинских показаний для направления детей–инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации | Выполнено частично. Подготовлен проект приказа Минздрава «О порядке оказания медицинской реабилитации и медицинской абилитации детям в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне организаций здравоохранения», предусматривающий расширение перечня медицинских показаний для направления детей-инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию, в том числе в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации, которым предусмотрено расширение перечня медицинских показаний и противопоказаний для направления детей-инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации. Скорректированы медицинские показания и противопоказания, а также критерии эффективности медицинской реабилитации. Внесены дополнения по профилям заболеваний. |
| 3.2.8. | проработать вопрос об изменении подчиненности и категорийности МРЭК, являющихся организациями здравоохранения, их штатного расписания, норм нагрузки и другого | Выполнено. Минздравом проработан вопрос об изменении подчиненности и категорийности МРЭК, являющихся организациями здравоохранения, их штатного расписания, норм нагрузки и другого. По результатам проведенной работы необходимости в перечисленных изменениях не имеется. В республике всего 256 врачей-экспертов, а их профессиональная деятельность требует знаний, навыков и компетенций высокого уровня в различных отраслях медицинских и немедицинских наук, в области права, влечет за собой социальные, финансовые, юридические и иные последствия, как для пациентов, так и для государства. |
| 3.2.10. | совместно с Минобразования, Минтруда и соцзащиты проработать вопрос разработки новой формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, в том числе ИПР ребенка-инвалида, в дополнение к действующей | Выполняется. Совместно с Минобразованием, Минтруда и соцзащиты рассмотрен вопрос о разработке новой формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, в том числе ИПР ребенка-инвалида. Готовится проект постановления Минздрава по утверждению новой формы ИПР, а также ИПР ребенка-инвалида с учетом поступивших предложений министерств. |
| 3.3.2. | Минобразованию совместно с Минздравом проработать и внести изменения и дополнения в инструкцию о порядке выявления детей с особенностями психофизического развития и создания банка данных о них в части корректировки механизма взаимодействия заинтересованных по раннему выявлению и началу проведения комплексной реабилитации детей | Выполняется. Проделана следующая работа по внесению изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выявления детей с особенностями психофизического развития и создания банка данных о них, утвержденную постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 05.09.2011 № 253 (далее – Инструкция): согласован алгоритм обмена информацией между организациями здравоохранения и учреждениями образования при выявлении детей с нарушениями развития раннего возраста; Справочно. Вопросы организации межведомственного взаимодействия, в том числе направления организацией здравоохранения детей с установленным клиническим диагнозом, имеющих физические и (или) психические нарушения, в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), обмена информацией между ЦКРОиР и организациями здравоохранения включены в Инструкцию об организации и функционировании службы раннего вмешательства в Республике Беларусь, разрабатываемую Министерством здравоохранения Республики Беларусь. завершается работа по модернизации банка данных о детях с особенностями психофизического развития (далее – банк данных); Справочно. В настоящее время проходит тестирование его обновляемой версии. Создано новое программное обеспечение, позволяющее формировать информационные отчеты (не менее 16) для отражения количественных и качественных показателей объектов учета на основании локальных банков данных на всех уровнях их ведения. планируемые изменения в Перечень медицинских показаний и противопоказаний для получения образования, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 № 128 (далее – Перечень), рассмотрены в ходе рабочей встречи со специалистами Минздрава 27.06.2017. Изменения в Перечень будут внесены после принятия Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь о научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании». |