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Таблица 2
Информация о выполнении решений Республиканского 
межведомственного совета по проблемам инвалидов 

	
	Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов
от 8 декабря 2016 г. № 4-2-15/2пр-РМС

	1.2.
	Облисполкомам, Минскому горисполкому:
	

	1.2.5.
	принять необходимые меры по трудоустройству выпускников учреждений образования из числа инвалидов, не трудоустроенных в установленном порядке и обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите. Результаты проделанной работы представить в Минтруда и соцзащиты до 15 октября 2017 г.
	Информация о выполнении отражена в п. 2.3. протокола заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов от 15 июня 2017 г. № 4-2-15/1пр-РМС.

	3.6.
	Минздраву, Минобразованию в пределах компетенции до 1 ноября 2017 г. представить информацию о выполнении поручений, содержащихся в подпунктах 3.2.1. – 3.2.3., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.10., 3.3.2. пункта 3 протокола Республиканского совета от 21 июля 2016 г. № 4-2-15/1пр-РМС.
	

	3.2.1
	создать учебные центры для родителей на базе организаций здравоохранения в городах с населением более 100 тыс. по вопросам обеспечения безопасных условий проживания детей в целях профилактики травматизма и несчастных случаев
	Выполняется.
Определены 10 учреждений здравоохранения в городах Гродно, Гомель, Могилев, Минск, Витебск, Молодечно, Борисов, Солигорск, УЗ «Клинический родильный дом Минской области», РНПЦ «Мать и дитя», на базе которых открыты центры по обучению родителей созданию условий для безопасного проживания  детей дома в целях профилактики травматизма и несчастных случаев. В указанных учреждениях проведены работы по ремонту помещений. В настоящее время проводится оснащение центров компьютерным оборудованием, мебелью, на изготовление и установку экспозиции и др., осуществляется подготовка медицинских работников для работы с родителями в данных центрах.

	3.2.2
	принять меры по увеличению кабинетов (отделений) раннего вмешательства и катамнестического наблюдения, их оснащению и внедрить систему мониторинга и оценки эффективности проводимых мероприятий по данной проблеме
	Выполняется.
В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 37 центров (кабинетов) раннего вмешательства (далее - Ц(К)РВ). Из них 12 имеют статус структурных подразделений учреждений здравоохранения с выделенными должностями в штатном расписании учреждений, обеспечены отдельными помещениями и оснащением. 25 Ц(К)РВ (67,6%) осуществляют свою деятельность на функциональной основе.
Подготовлен и предварительно согласован с заинтересованными проект нормативного правового акта по совершенствованию службы раннего вмешательства, в котором закреплено решение всех вопросов начального этапа реабилитации детей с риском развития нарушений и с нарушениями жизнедеятельности. 
В проекте сформулированы основные цели, задачи раннего вмешательства и порядок оказания помощи в Ц(К)РВ. Разработаны единые требования к их оснащению, штатному расписанию, нагрузкам специалистов и отчетности. Принятие указанного нормативного акта позволит осуществлять мониторинг и оценку эффективности проводимых мероприятий.

	3.2.3
	создать модель антикризисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с особенностями развития
	Выполнено частично.
Разработка Модели антикризисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с особенностями развития (далее – Модель), планировалась в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная инклюзия детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития». В виду длительного времени подготовки, согласования и утверждения проекта, сроки смещены. В настоящее время подготовлена программа реализации, определены ответственные исполнители, разработан план подготовки Модели, определены ее основные разделы.
Справочно: основные пункты программы разработки модели:
сформирована модель оказания скорой медико-психологической, правовой и социальной помощи межведомственной командой специалистов семье, оказавшейся в кризисной ситуации после рождения ребенка с ОПФР;
семьи с детьми с ОПФР и/или риском их возникновения нарушениями здоровья получили комплексную правовую, медицинскую, социальную и психолого-педагогическую помощь и образовательную поддержку; 
создана междисциплинарная команда специалистов по оказанию комплексных услуг семье с ребенком с ОПФР, находящейся в кризисной ситуации; 
обучены специалисты междисциплинарной команды по оказанию комплексной помощи семьям в кризисной ситуации; 
родители детей с ОПФР и инвалидностью получили необходимые знания и навыки по удовлетворению особых потребностей детей; 
проведен анализ контингента детей, находящихся в Домах ребенка;
разработана пилотная модель экстренной психологической помощи для семей, находящихся в кризисной ситуации.
Работа продолжается.

	3.2.4.
	в 2017 году обеспечить включение в учебные планы архитектурно-строительных специальностей учебной дисциплины ”Универсальный дизайн“;
	Выполняется.
Министерством образования Республики Беларусь утверждена типовая учебная программа «Универсальный дизайн объектов архитектуры» для специальностей 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» (регистрационный № ТД-J.149/тип.).  
В течение 2017/2018 учебного года будет осуществляться апробация указанной типовой учебной программы для студентов специальностей 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» Белорусского национального технического университета. 
В 2017 году учебная дисциплина «Универсальный дизайн объектов архитектуры» включена в учебные планы Белорусского национального технического университета по указанным специальностям для студентов наборов 2015 – 2017 г. 
Учебными планами и расписанием учебных занятий предусмотрена возможность для ознакомления потенциальных преподавателей других учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку по архитектурным специальностям (Белорусский государственный университет транспорта, Брестский государственный технический университет, Полоцкий государственный университет), с опытом преподавания данной учебной дисциплины в Белорусском национальном техническом университете: занятия по учебной дисциплине запланированы 1 раз в неделю 4 академических часа в день.
По окончании этапа апробации указанной типовой учебной программы будет проведено ее обсуждение и, при необходимости, внесены корректировки.
С 2018/2019 учебного года этот курс будет включен в учебные планы архитектурных специальностей всех учреждений высшего образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по архитектурным специальностям.

	3.2.7
	расширить перечень медицинских показаний для направления детей–инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации
	Выполнено частично.
Подготовлен проект приказа Минздрава «О порядке оказания медицинской реабилитации и медицинской абилитации детям в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне организаций здравоохранения», предусматривающий расширение перечня медицинских показаний для направления детей-инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию, в том числе в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации, которым предусмотрено расширение перечня медицинских показаний и противопоказаний для направления детей-инвалидов и детей, имеющих высокий риск выхода на инвалидность, на медицинскую реабилитацию в стационарные отделения медицинской реабилитации организаций здравоохранения, центры медицинской реабилитации. Скорректированы медицинские показания и противопоказания, а также критерии эффективности медицинской реабилитации. Внесены дополнения по профилям заболеваний.

	3.2.8.
	проработать вопрос об изменении подчиненности и категорийности МРЭК, являющихся организациями здравоохранения, их штатного расписания, норм нагрузки и другого
	Выполнено.
Минздравом проработан вопрос об изменении подчиненности и категорийности МРЭК, являющихся организациями здравоохранения, их штатного расписания, норм нагрузки и другого. По результатам проведенной работы необходимости в перечисленных изменениях не имеется.
В республике всего 256 врачей-экспертов, а их профессиональная деятельность требует знаний, навыков и компетенций высокого уровня в различных отраслях медицинских и немедицинских наук, в области права, влечет за собой социальные, финансовые, юридические и иные последствия, как для пациентов, так и для государства.

	3.2.10.
	совместно с Минобразования, Минтруда и соцзащиты проработать вопрос разработки новой формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, в том числе ИПР ребенка-инвалида, в дополнение к действующей
	Выполняется.
Совместно с Минобразованием, Минтруда и соцзащиты рассмотрен вопрос о разработке новой формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, в том числе ИПР ребенка-инвалида. Готовится проект постановления Минздрава по утверждению новой формы ИПР, а также ИПР ребенка-инвалида с учетом поступивших предложений министерств. 

	3.3.2.
	Минобразованию совместно с Минздравом проработать и внести изменения и дополнения в инструкцию о порядке выявления детей с особенностями психофизического развития и создания банка данных о них в части корректировки механизма взаимодействия заинтересованных по раннему выявлению и началу проведения комплексной реабилитации детей
	Выполняется.
Проделана следующая работа по внесению изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выявления детей с особенностями психофизического развития и создания банка данных о них, утвержденную постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 05.09.2011 № 253 (далее – Инструкция):
согласован алгоритм обмена информацией между организациями здравоохранения и учреждениями образования при выявлении детей с нарушениями развития раннего возраста;
Справочно. Вопросы организации межведомственного взаимодействия, в том числе направления организацией здравоохранения детей с установленным клиническим диагнозом, имеющих физические и (или) психические нарушения, в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), обмена информацией между ЦКРОиР и организациями здравоохранения включены в Инструкцию об организации и функционировании службы раннего вмешательства в Республике Беларусь, разрабатываемую Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
завершается работа по модернизации банка данных о детях с особенностями психофизического развития (далее – банк данных);
Справочно. В настоящее время проходит тестирование его обновляемой версии. Создано новое программное обеспечение, позволяющее формировать информационные отчеты (не менее 16) для отражения количественных и качественных показателей объектов учета на основании локальных банков данных на всех уровнях их ведения.
планируемые изменения в Перечень медицинских показаний и противопоказаний для получения образования, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 № 128 (далее – Перечень), рассмотрены в ходе рабочей встречи со специалистами Минздрава 27.06.2017. Изменения в Перечень будут внесены после принятия Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь о научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании».






